ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนบาโงยซิแน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ขั้นตอนการรายงานผล

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอยะหาและจังหวัดยะลาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคืประกอบสำคัย 2 ประการ ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 				1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล:  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 															2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  									3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล : คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห้นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลที่กล่าวไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้ 						3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 										     1. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 												     2. แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรมการปกครอง ดังนี้ 									แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 					แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						     3. ข้อมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th)

3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ										เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้				แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม  												แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในแต่ละยุทธศาสตร์											แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ									กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบาโงยซิแน

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา อำเภอยะหาและแผนชุมชนตำบลบาโงยซิแน

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีรายละเอียด ดังนี้

1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสันติสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

2)	พันธกิจ ประกอบด้วย

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก

3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

8. เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆการให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐ กิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

4. มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการกีฬา การสาธารณสุข

สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

8. เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน

5)  วิสัยทัศน์

ภายในปี  2563  อบต.บาโงยซิแนมุ่งสู่..

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน

1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนา 2559-2561 | งบประมาณตามแผนพัฒนา 2559-2561 | โครงการตามข้อบัญญัติ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน | 21 | 12,671,060 | 17 | 10,807,060 | 15 | 12,574,635 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 26 | 6,560,000 | 22 | 1,760,000 | 16 | 2,000,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 24,500,000 | 6 | 448,600 | 8 | 4,194,900 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสันติสุข | 7 | 900,000 | 6 | 730,000 | 5 | 690,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2,144,000 | 5 | 106,000 | 4 | 89,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร | 16 | 11,466,000 | 23 | 13665800 | 19 | 10,479,800 |
| รวม | 79 | 58,241,060 | 79 | 28,068,800 | 63 | 30,028,335 |

1.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 2561

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน | 30 | 14,761,060 | 15 | 10,527,060 | 3 | 134,600 | 2 | 90,000 | 2 | 90,000 |
| 2.การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 28 | 2,645,000 | 14 | 1,400,000 | 10 | 882,919 | - | - | - | - |
| 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 40,035,000 | 10 | 2,950,000 | 2 | 970,000 | 2 | 970,000 | 2 | 970,000 |
| 4.การเสริมสร้างสันติสุข | 14 | 1,515,000 | 4 | 576,500 | 2 | 168,800 | 1 | 156,500 | 1 | 156,500 |
| 5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 4 | 104,000 | 2 | 44,000 | 2 | 25,000 | - | - | - | - |
| 6.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร | 29 | 16,964,000 | 13 | 12,587,737 | 2 | 1,144,989 | 1 | 1,109,000 | 1 | 1,109,000 |
| รวม | 146 | 76,024,060 | 58 | 28,085,297 | 21 | 3,326,308 | 6 | 2,325,500 | 6 | 2,325,500 |

1.2.2	แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 37,060,400 | 7 | 6,668,000 | 1 | 5,044,000 | 1 | 5,044,000 | 1 | 5,044,000 |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 28 | 3,425,000 | 19 | 1,885,000 | 14 | 1,302,103 | 14 | 1,262,103 | 13 | 1,229,303 |
| 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 29 | 11,419,060 | 11 | 12,226,600 | 6 | 9,646,500 | 6 | 9,646,500 | 6 | 9,646,500 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 14 | 3,155,000 | 3 | 560,000 | 2 | 142,790 | 2 | 142,790 | 2 | 142,790 |
| 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 | 2,414,000 | 3 | 2,254,000 | 2 | 2,206,800 | 2 | 2,206,800 | 2 | 2,206,800 |
| 6.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กร | 27 | 16,286,000 | 7 | 787,000 | 5 | 725,060 | 5 | 725,060 | 5 | 725,060 |
| รวม | 140 | 73,759,460 | 50 | 24,380,600 | 30 | 19,067,253 | 30 | 19,027,253 | 29 | 18,994,453 |

1.2.3	แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 40,324,120 | 1 | 3,013,120 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 42 | 12,636,060 | 25 | 7,315,200 | 12 | 981,976 | 12 | 981,976 | 12 | 981,976 |
| 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 28 | 10,238,800 | 7 | 380,000 | 3 | 193,670 | 3 | 193,670 | 3 | 193,670 |
| 4.ด้านการเสริมสร้างสันติสุข | 20 | 6,189,500 | 8 | 659,000 | 1 | 12,744 | 1 | 12,744 | 1 | 12,744 |
| 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,094,000 | 4 | 114,000 | - | - | - | - | - | - |
| 6.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กร | 29 | 13,452,000 | 9 | 3,555,000 | 2 | 3,198,248 | 2 | 3,198,248 | 2 | 3,198,248 |
| รวม | 174 | 85,934,480 | 54 | 15,036,320 | 19 | 7,386,638 | 19 | 7,386,638 | 19 | 7,386,638 |

1.2.3	แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 65 | 52,628,200 | 8 | 4,042,600 | 1 | 1,538,600 | 1 | 1,538,600 | 1 | 1,538,600 |
| 2.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 44 | 13,091,060 | 26 | 7,381,300 | 3 | 257,328 | 3 | 257,328 | 3 | 257,328 |
| 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 27 | 10,564,800 | 13 | 8,326,800 | 1 | 108,600 | 1 | 108,600 | 1 | 108,600 |
| 4.ด้านการเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 6,355,000 | 4 | 600,000 | 2 | 34,064 | 2 | 34,064 | 2 | 34,064 |
| 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,094,000 | 5 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กร | 22 | 12,047,000 | 9 | 1,117,000 | 1 | 265,824 | 1 | 265,824 | 1 | 265,824 |
| รวม | 180 | 97,780,060 | 65 | 21,611,700 | 8 | 2,204,416 | 8 | 2,204,416 | 8 | 2,204,416 |

2. 	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนต้องมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เช่นกัน โดยมี รายละเอียดดังนี้ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559)  1) วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

เป้าหมาย

(1) เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่ง ค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิตอลที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายไดสูง และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแลว

(3) คนไทยจะต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ

(4) สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย

(5) เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(6) ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได และประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน

กรอบการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

1) ด้านความมั่นคง

2) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ไดถูกกำหนดไว้ 10 ประเด็น โดยมีประเด็น ยุทธศาสตร์ด้าน ที่ 1 – 6 ที่สอดคล้องกันกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านชาติ 20 ป และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 - 10 ที่ ถือเป็นยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของยุทธศาสตร์ด้านด้านต่างๆ ดังนี้ (สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน	     สังคมไทย

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์

8) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  “คนดีมีปัญญา การค้าก้าวไกล เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมมีสุข สูการพัฒนาที่ ยั่งยืน” 	เป้าหมายการพัฒนา :  ประกอบด้วย

1) ประชาชนมีคุณภาพ

2) เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง

3) การ กระจายรายไดเป็นธรรม

4) ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ

5) สังคมสันติสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมคนดี มีปัญญา

เป้าหมายการพัฒนา คือ

1) มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรูด้วยตนเอง มีทักษะ ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21

2) มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีสุขภาวะที่ดี

3) มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

4) มีสถาบันครอบครัวอบอุน ชุมชนเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการพัฒนา คือ

1) มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม

2) มีความหลากหลายของฐานเศรษฐกิจที่มี เสถียรภาพ และเติบโตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอย่างเป็นธรรม

เป้าหมายการพัฒนา คือ

1) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแกประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด

2) เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงและมีความยั่งยืน

3) เพื่อส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล

เป้าหมายการพัฒนา คือ

1) มีการใช้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถรองรับการ พัฒนาได้อย่างยั่งยืน

2) มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุ่มภาคใต้ชายแดน

เป้าหมายการพัฒนา คือ

1) สันติสุขบนความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรม

2) มีกลไก สนับสนุนการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์ : เกษตร ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน  คุณภาพชีวิตมั่นคง

คำอธิบายวิสัยทัศน์ : จังหวัดยะลา มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอำเภอเบตง จนมีคำขวัญว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ก็มีวิถีชิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด   ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาจังหวัด

ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “เกษตร ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน  คุณภาพชีวิตมั่นคง”  หมายถึง การนำยะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี  ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่ และประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในภาครัฐ

พันธกิจ

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ

(2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชน    มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

(3) เสริมสร้างการอำนวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

(5) ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์รวม

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  จำนวน  4  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

(1) ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(4) เสริมสร้างยะลาสันติสุข

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา

” คุณภาพชีวิตมั่นคง  สังคมยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง  ยะลาสันติสุข ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศ		                กลุ่ม อาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้ 		                 มาตรฐานในทุกระดับชั้น

กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของ อาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน  ประชาชน  ผู้นำ		                 และองค์กรชุมชน

กลยุทธ์ที่ 6    สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๗    ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ ครอบคลุมทุกด้าน

กลยุทธ์ที่ ๘    วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการ เข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 9    กำหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่ง เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติด 		                 อย่างจริงจัง

กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

กลยุทธ์ที่ 1    สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและ ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2    สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก

กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริม  สนับสนุน  จัดให้มี ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร

กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็น                ระบบและมี คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และ ประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาค                      ส่วนด้าน ภาษาและการให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 3 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนา	ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม 	และเกษตรกรรม

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า  การลงทุนและ 	กฎระเบียบพิธีศุลกากร

กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและ กระจายสินค้า

กลยุทธ์ที่ 7  จัดทำผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน

กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้น การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ 2  วางระบบกำจัดน้ำเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการดูแล รักษาทรัพยากรต้นน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ 	ชุมชน  อัตลักษณ์อาเซียน  และเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมประเพณีของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4  จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอ จดหมายเหตุ  หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ 	ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตำบล  โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อกำหนดเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนั้นได้ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา  ซึ่งได้ใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่นประกอบกับแนวคิดวิทยาการใหม่ ๆ ในการกำหนดยุทธศาสตร์โดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและทิศทางการพัฒนา  อำเภอ  จังหวัด  และของประเทศ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใต้

ภายในปี  2563  อบต.บาโงยซิแนมุ่งสู่..

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน

2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก

3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

8.  เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆ

ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆ

การให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน    ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคม อาเซียน

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริ

4.  มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา  การส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยส่งเสริมการกีฬา  การสาธารณสุข

สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนา   ด้านการเมืองการปกครอง

8.  เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน

#### 4.ประเด็นยุทธศาสตร์

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ   :   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

เป้าประสงค์    :   ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    :

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

| กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา |
| 2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | จำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ส่วนโยธา

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี

พันธกิจ	ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี

เป้าประสงค์	1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ

1.  ส่งเสริมให้มีการศึกษา  6  หมู่บ้าน

2.  จัดกิจกรรมทางศาสนา จัดงานตามวัฒนธรรมประเพณี 6 หมู่บ้าน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

| กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. แนวทางส่งเสริมการกีฬา | 1. ประชาชนชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง |
| 2.การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ | 2.ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ |
| 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 3. จัดกิจกรรมทางศาสนา จัดงานตามวัฒนธรรมประเพณี 6หมู่บ้าน |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ส่วนการศึกษา กีฬา ศาสนา  และวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  :

- ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :

- ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ

- ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมด้วยอัตลักษณ์

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

พันธกิจ   :   ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์    :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    :

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

| กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| 2. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและเพิ่มช่องการจัดจำหน่าย | ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้น |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างความยั้งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน

#### ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

พันธกิจ   :  ให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ : ให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน การป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด แหล่งอบายมุข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    :

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

| กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน | จำนวนของประชาชนที่ได้รับการดูแลในเรี่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน |
| 2. ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่างๆ |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมสร้างยะลาสันติสุข

#### ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ   :   ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์    :   ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    :

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

| กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. การสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน | จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษา (ขุดลอก/กำจัดวัชพืช) |
| 2. การส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน | จำนวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง |
| 3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล | จำนวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลเพิ่มขึ้น |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม.

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

พันธกิจ   :   พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค

เป้าประสงค์    :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    :

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

| กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ |
| --- | --- |
| 1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น |
| 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน |
| 3. แนวทางส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป | จำนวนประชาชนที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

1) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ท้องถิ่นน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งตำบลบาโงยซิแนมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในทุกๆปี ทำให้ในช่วงฤดูดังกล่าวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งการไม่มีอาชีพ สัตว์เลี้ยง, พืชผักทางการเกษตรและบ้านเรือนได้ได้รับความเสียหาย แต่จุดแข็งคือมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลปะแต, ตำบลยะลา, ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมือง และตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2) จากการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ลาดเชิงเขา ในฤดูฝนทำให้น้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมฉับพลันอยู่บ่อยครั้ง ถนนชำรุดเสียหายส่งผลให้การคมนาคมไม่สะดวก ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เกิดความเสียหายและขัดข้อง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงวางเป้าเหมายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขในชุมชน ถังเก็บน้ำ จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึงและก่อสร้างที่พักริมทาง

2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว มีการศึกษาด้านวิชาสามัญน้อยมาก ทำให้ขาดทักษะในการเข้าสังคมเพื่อติดต่อขอรับสวัสดิการต่างๆจากรัฐ และประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงกำหนดเป้ามายในการแก้ปัญหานี้คือ เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชน ทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ การขยายชุมชนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เยาวชนขาดการศึกษาที่ดี ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษานอกพื้นที่มากขึ้นทำให้การดำรงอยู่ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนเลือนไปจากสังคมดั้งเดินขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้กลับเป็นสังคมที่พัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป พร้อมไปกับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างมั่นคงต่อไป

2.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในชุมชนยังคงเป็นปัญหาที่ต้องรีบพัฒนาและแก้ไข เนื่องจากสังคมเริ่มเข้าสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในการสภาพสังคมในอนาคต ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องรีบแก้ไข ปัญหาความยากจน การประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพในชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดสินค้า การหาตลาดเพื่อส่งต่อสินค้า ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นตามลำดับ

2.4) ยุทธศาสตร์การการเสริมสร้างสันติสุข จากปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ปัญหาความแออัด ของที่อยู่อาศัย ในการเดินทางมาไปมาของประชาชนเกิดปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจรการกระจายของบ้านเรือนตามแนวถนน การก่อสร้างบ้านเรือนขวางทางน้ำ ทให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี ภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆทำให้ต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา

2.5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหามาจากการที่เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ทำให้พืชพันทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหาย จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

2.6) ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เป็นนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของการบริหารจัดการ โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง งบประมาณและด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลบาโงยซิแน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths : S)

1. เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่มีคุณภาพ

2. ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีกัน

3. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4. มีกลุ่มอาชีพต่างๆ

5. มีลำคลองไหลผ่าน

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. ไม่มีระบบชลประธาน

2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

3. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

4. ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย

5. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม

6. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร

โอกาส (Opportunities : O)

1. สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดได้

2. สามารถพัฒนาตามนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลัง

4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน

อุปสรรค (Treats : T)

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน

2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้ง ทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน

3. ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่เมื่อฤดูน้ำหลาก

5. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

6. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| --- | --- | --- |
| ด้านเศรษฐกิจ | จุดแข็ง ตำบลบาโงยซิแนมีเขตพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับตำบลปะแต, ตำบลยะลา อำเภอเมือง ตำบล ตำบลลิดลและตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โอกาส พื้นที่เขตตำบลเป็นตำบลเชื่อมต่อกับอำเภอเมืองยะลา จึงเหมาะสมต่อการขนส่งโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร | จุดอ่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม เกิดน้ำท่วมบ่อยในบางหมู่บ้าน และเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยในถนนสายหลัก ทำให้เกิดภาพทางลบในพื้นที่ อุปสรรค เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา |
| ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | จุดแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือสาสนาอิสลาม จึงให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนา มีบุคลากรผู้มีความรู้ด้านศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก มีโรงเรียนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โอกาส เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนามากขึ้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ เช่น สถาบันทางการศึกษาในตำบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมและเปิดกว้างในการเรียนการสอน | จุดอ่อน ประชาชนให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง และการเรียนด้านสามัญเป็นอันดับสอง อุปสรรค ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสถาบันทางการศึกษา |
| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จุดแข็ง ตำบลบาโงยซิแนมีเส้นทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนลาดยาง จากอำเภอยะหา – บาโงยซิแน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากอำเภอประมาร 10 นาที มีความเชื่อมโยงกับถนนในหมู่บ้านทุกสาย ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าต่างๆ โอกาส มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในการก่อสร้าง | จุดอ่อน เส้นทางในหมู่บ้านชำรุด ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม อุปสรรค ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ทำให้ถนนเส้นทางในหมู่บ้านชำรุด |
| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| ด้านสาธารณสุข | จุดแข็ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล มีกลุ่ม อสม. ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โอกาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสนับสนุนด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี | จุดอ่อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย อุปสรรค มีการเกิดโรคระบาดใหม่ ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา |
| ด้านพัฒนาสังคม | จุดแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกัน โอกาส มีการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | จุดอ่อน ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนาอย่างเดียว มีการศึกษาด้านสามัญน้อย อุปสรรค การแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งอบายมุขในวัยรุ่นมีมากขึ้น |

2.6 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน | เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุ่มภาคใต้ชายแดน | เสริมสร้างยะลาสันติสุข | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 59 |  |
| ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 46 |  |
| ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | เสริมสร้างสังคมคนดี มีปัญญา | พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 6 |  |
| ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาอย่างเป็นธรรม | เสริมสร้างยะลาสันติสุข | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล | ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 |  |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน สังคมไทย | การพัฒนาอย่างเป็นธรรม | เสริมสร้างยะลาสันติสุข | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม | ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร | 34 |  |
|  |  |  |  |  | รวม | 152 |  |

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบต.บาโงยซิแน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการการเคหะและชุมชน | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 256 | 208,304,000 |
| รวม | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 256 | 208,304,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการการกีฬาและนันทนาการ | 10 | 4,720,000 | 10 | 4,720,000 | 10 | 4,720,000 | 10 | 4,720,000 | 40 | 18,880,000 |
| แผนงานการศึกษา | 22 | 6,676,060 | 22 | 6,676,060 | 22 | 6,676,060 | 22 | 6,676,060 | 88 | 26,704,240 |
| แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม | 10 | 1,740,000 | 10 | 1,740,000 | 10 | 1,740,000 | 10 | 1,740,000 | 40 | 6,960,000 |
| รวม | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 168 | 52,544,240 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 300,000 | 2 | 300,000 | 2 | 300,000 | 2 | 300,000 | 8 | 1,200,000 |
| แผนงานงบกลาง | 4 | 6,798,800 | 4 | 6,798,800 | 4 | 6,798,800 | 4 | 6,798,800 | 16 | 27,195,200 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 9 | 1,720,000 | 9 | 1,720,000 | 9 | 1,720,000 | 9 | 1,720,000 | 36 | 6,880,000 |
| แผนงานเก๖ร | 8 | 700,000 | 8 | 700,000 | 8 | 700,000 | 8 | 700,000 | 32 | 2,800,000 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2 | 90,000 | 2 | 90,000 | 2 | 90,000 | 2 | 90,000 | 8 | 360,000 |
| แผนงานงบกลาง | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 4 | 600,000 |
| รวม | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 104 | 39,035,200 |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 4 | 3,110,000 | 4 | 3,110,000 | 4 | 3,110,000 | 4 | 3,110,000 | 16 | 12,440,000 |
| แผนงานงบกลาง | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 4 | 8,000,000 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10 | 1,245,000 | 10 | 1,245,000 | 10 | 1,245,000 | 10 | 1,245,000 | 40 | 4,980,000 |
| รวม | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 60 | 25,420,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการเกษตร | 2 | 54,000 | 2 | 54,000 | 2 | 54,000 | 2 | 54,000 | 8 | 216,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 5 | 3,040,000 | 5 | 3,040,000 | 5 | 3,040,000 | 5 | 3,040,000 | 20 | 12,160,000 |
| รวม | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 28 | 12,376,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการเคหะและชุมชน | 2 | 750,000 | 2 | 750,000 | 2 | 750,000 | 2 | 750,000 | 8 | 2,999,998 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15 | 9,950,000 | 15 | 9,950,000 | 15 | 9,950,000 | 15 | 9,950,000 | 60 | 39,800,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 1,347,000 | 5 | 1,347,000 | 5 | 1,347,000 | 5 | 1,347,000 | 20 | 5,388,000 |
| รวม | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 88 | 48,187,998 |
| รวมทั้งสิ้น | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 704 | 384,467,440 |

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ ในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนาไปวิเคราะห์และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน    ( Performance Indicators) ดังนี้

- ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินคความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากนอยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

2.2 สามรถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นทันต่อเหตุการณหรือแม้วาเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานต่อไป ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำเป็นเกณฑ์พิจารณาในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังวาจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

3.1 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

4.5 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้

(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

(2) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ( 5 คะแนน)

(3) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดำเนินโครงการ( 5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ( 5 คะแนน)

4.5 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้

| คะแนน | 30 | คะแนน | = ดีมาก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | 25 | ขึ้นไป | = | พอใช้ |
| ต่ำกว่า 20 |  |  | = | ต้องปรับปรุง |

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้ 5	คะแนน

มีการดำเนินการ 8 – 9	ขั้นตอน			ได้ 4	คะแนน

มีการดำเนินการ 6 – 7	ขั้นตอน			ได้ 3	คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

|  | ผลการติดตามและประเมิน | คะแนนเต็ม 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตัวบ่งชี้ที่๑: ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | คะแนนที่ได้ 5 |  | . |
| ลำดับ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ |  |  |
|  |  | (ใส่เครื่องหมาย ) |  |  |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ |  |  |  |
|  | และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา |  |  |  |
|  | รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ |  |  |  |
|  | เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ |  |  |  |
|  | เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา |  |  |  |
|  | หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ |  |  |  |
|  | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  |
| 2 | คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา |  |  |  |
| 3 | คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน |  |  |  |
|  | และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
|  | การพัฒนา |  |  |  |
| 4 | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |  |  |
| 6 | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |  |  |
| 8 | มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2561 |  |  |  |
|  | มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน |  |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน	   ได้   ๕	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	   ได้   ๔	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน     ได้   3		คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน	  ไม่ได้คะแนน

|  | ผลการติดตามและประเมิน |  |  |  | คะแนนเต็ม 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ 5 . |  |  |
| แผนพัฒนา |  | การติดตามและประเมิน |  | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |  |  |
| แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | การประเมินคุณภาพ |  | 100 คะแนน | 5 |  |  |
| (พ.ศ. 2561– 25๖4) |  | ของแผน |  |  |  |  |  |

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561– 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

| ที่ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 10 | 10 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 25 | 25 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 65 | 65 |
| 3.1 | วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 พันธกิจ |  | (5) | (5) |
| 3.3 | ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 | เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 | กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 | บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
|  | รวม | 100 | 100 |

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด :  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้  5	คะแนน

มีการดำเนินการ 8– 9 ขั้นตอน			ได้  4	คะแนน

มีการดำเนินการ 9– 7 ขั้นตอน			ได้  3	คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง๖ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| 1 | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่๐๘๑๐มท.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| 2 | ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ๖๐ของสัดส่วน |  |
| 3 | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย |  |
| 4 | มีการทบทวนแผนพัฒนา |  |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| 6 | การพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา |  |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| 8 | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนา |  |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา |  |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนาย พ.ศ. 2561 |  |
|  | มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน |  |

ตัวบ่งชี้ที่ 4  : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี							         เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน	ได้  5	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	ได้  4	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน	ได้  3	คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน	ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) | การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ | 98 คะแนน | 4 |

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 10 |
| 2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9 |
| 3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9 |
| 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 |
| 5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | 60 | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 3 | 3 |
| 5.4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา(4ปี) | 3 | 3 |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | 4 | 4 |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | 3 | 3 |
| 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา๓ ปีทุกโครงการ | 5 | 5 |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.11 ตัวชี้วัด(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 4 | 4 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | 3 | 3 |
| รวม | 100 | 98 |

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  : การดำเนินโครงการคะแนนเต็ม5 คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50		ได้   5	คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40		ได้   4	คะแนน

ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป		ได้   3	คะแนน

ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | คะแนน |
| แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) | 176 | - |  |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 76 | 43.2 | 5 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 | 76 | 43.2 | 5 |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 8 | 4.5 | 3 |

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน: ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ไม่มีผลกระทบ			ได้  5	คะแนน

มีผลกระทบ 1 โครงการ		ได้  4	คะแนน

มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ	ได้  3	คะแนน

มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ	ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ผลกระทบ |  |
| โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ) | 9 | - | 5 |

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

| ลำดับ | ตัวบ่งชี้ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 2 | คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 3 | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 5 |
| 4 | คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 5 |
| 5 | การดำเนินโครงการ | 5 | 3 |
| 6 | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | 5 | 5 |
|  | รวมคะแนน | 30 | 27 |

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 27 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือดำเนินการได้ในระดับพอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 41.14 อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 					(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561)

ชื่อโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ- สกุล................................................. ตำแหน่ง.....................................................

สังกัด : สำนัก/กอง ........................................................................................................................................

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบหรือจากแผนชุมชนหรือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| 2 | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| 3 | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| 4 | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| 5 | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนดำเนินการ |  |  |
| 6 | งบประมารเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| 7 | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50ขึ้นไปได้รับประโยชน์ |  |  |
| 8 | การเบิกจ่ายงบประมารได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป |  |  |
| 9 | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ............................................................... |  |  |
| 10 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 ขึ้นไป |  |  |

ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ททางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผลดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/3

แบบที่ 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน..........................................................

| ประเด็นการประเมิน |  |  | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน |  |  |  |  |
| 1.1 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ |  |  |  |
| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.2 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ |  |  |  |
| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.3 | มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |  |
| 1.4 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร |  |  |  |
| ส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.5 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ |  |  |  |
| บริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.6 | มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น |  |  |  |
| และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน |  |  |  |  |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล มา |  |  |  |  |
| จัดทำฐานข้อมูล |  |  |  |  |
| 2.2 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |  |
| 2.3 | มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ |  |  |  |
| ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 2.4 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน |  |  |  |
| ตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 2.5 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน |  |  |  |
| ตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |  |  |
| 2.6 | มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |  |
| 2.7 | มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |
| 2.8 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |  |
| 2.9 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
| 2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |

ส่วนที่ 5

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อที่ 13 และ 14 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสาระสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เป็นไปด้วยความถุกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระบบ  e- plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e – plan ประจำปีงบประมาณ 2561

รอบเดือนเมษายน

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ประกาศ อบต.บาโงยซิแน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บาโงยซิแน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บาโงยซิแน ต่อไป

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ง. การวางแผน 									          				อบต.บาโงยซิแน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    		อบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 64 | 53,126,000 | 256 | 208,304,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 42 | 13,136,060 | 168 | 52,544,240 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 26 | 9,758,800 | 104 | 39,035,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 15 | 6,355,000 | 60 | 25,420,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 28 | 12,376,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 22 | 12,047,000 | 88 | 48,187,998 |
| รวมทั้งสิ้น | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 176 | 96,116,860 | 704 | 384,467,440 |

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 18,727,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 1,696,000 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 30 | 7,441,300 |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 14 | 7,366,800 |
| การเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 620,000 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 84,000 |
| ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร | 16 | 1,519,000 |
| รวม | 76 | 18,727,100 |

*** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. บาโงยซิแน ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร.ร.บ้านซีเยาะ-ลีมาปูโร๊ะ |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว62 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงยมูจุ ส่วนต่อขยาย |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 80 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือแนจืองา |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 85 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 |  | 350,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง |  | 346,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายซีเย๊าะ-ปรือโงะ |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 410 ม. |
|  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ |  | 1,008,000 | ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง | ความสูง9ม. โคมLED 32วัตต์ 12 VCD 80วัตต์ สวิตซ์ควบคุมด้วยแสงอัตโนมัติ ขนาด 35 แอมป์ |
|  |  | จัดซื้อลำโพง |  | 64,000 | เอประสิทธิภาพในการทำงาน | จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด ขนาด8 โอห์ม 250 วัตต์ พร้อมเครื่องขยาย กำลังขับ 500 วัตต์ |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด |  | 200,000 | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เยาวชนห่างไกลยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา |  | 100,000 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่ |
|  |  | โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา |  | 120,000 | เสริมสร้างความสามัคคีห่างยาเสพติด | จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก |  | 30,000 | เพื่องส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น | จัดการแข่งขันนกตรงหัวจุกจำนวน 1ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ |  | 50,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | โครงการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตี |  | 50,000 | เพื่อส่งเสริมการอ่านกีรออาตี | จัดอบรมการอ่านกีรออาตีแก่เด็ก จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน |  | 200,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้นำ ศาสนาและประชาชน ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงกาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง |  | 120,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน |  | 90,000 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม | จัดอบรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เป็นเวลา 10 วัน |
|  |  | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 20,000 | เพื่อส่งเสริมให้หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น |
|  |  | โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ |  | 50000 | เพื่อพัฒนาหลักสูกการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพ |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ตามหลักการศาสนา | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศพให้ถูกตามหลักการอิสลาม |
|  |  | โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน |  | 30,000 | เพื่อให้เด็กมีโอกาสในการแสดงความสามารถ | จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา |
|  |  | โครงการส่งเสริมการเข้าสู่อาเซี่ยน |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น |  | 30,000 | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการฟันน้ำนมเกมส์ |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเล่นกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาและเกมส์ให้แก่นักเรียนในศพด.และนักเรียนอนุบาลทุกโรงเรียน |
|  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 495,000 | เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก | เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | ค่าอาหารเสริมนม |  | 1,801,300 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมสุขภาพแข็งแรง | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนม 2 โรงเรียน |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 3,460,000 | เพื่อใช้ในการบริหาร | เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2 โรงเรียน |
|  |  | โครงการพัฒนาบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครุในศูนย์เด็กฯ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวะสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
|  |  | โครงการรักการอ่าน |  | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่าน | จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือและนิทานต่างให้เด็กนักเรียนใน ศพด. |
|  |  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาท้อถิ่น |  | 5,000 | เพื่อ ศพด.มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น | มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น |
|  |  | โครงการประเมินคูณภาพภายใน |  | 5,000 | เพื่อให้มีการตรวจ/ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | เป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม เป็นต้น |
|  |  | โครงการ B.E.M Camp สำหรับเด็กและเยาวชน |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระดับความรู้นักเรียน | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ |
|  |  | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้นักเรียนในตำบล | จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการให้เด็กนักเรียนในตำบล |
|  |  | โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา |  | 40,000 | เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ | นำเด็กเล็กไปศึกษานอก ห้องเรียน เยี่ยมสถานที่สำคัญๆ ปีละ1 ครั้ง |
|  |  | โครงการผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 5,000 | เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง | ประชุมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซีเยาะ |
|  |  | โครงการหนูน้อยฟันสวย |  | 20,000 | เพื่อส่งเสริมเสริมให้เด็กมีอนามันในช่องปากที่ | จัดการประกวนเด็กน้อยฟันสวยใน ศพด. จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น |  | 10,000 | เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรมมวันแม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม |  | 250,000 | เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและได้รับการดูแลเอาใจใส่ | จัดกิจกรรมให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน |
|  |  | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน |  | 50,000 | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ | จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |  | 50,000 | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะดีขึ้น | จัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |
|  |  | โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน |  | 40,000 | เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม | จ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่ม อาชีพสตรีและเยาวชน |  | 120,000 | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพให้มี ทักษะดีขึ้น | อบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ จำนวน 40 คน |
|  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม | ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม | ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ จำนวน 2แห่ง |
|  |  | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ |  | 30,000 | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ | จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลุกกล้วย |  | 100,000 | เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตร- กรปลูกกล้วยให้คุณภาพมากขึ้น | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพปลูกกล้วย จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส |  | 50,000 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จัดอบรมฝึกอาชีพแก่กลุ่ม |
|  |  | โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล |  | 20,000 | เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนพร้อมขยายตลาด | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5,708,000 | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 659 คน |
|  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 852,800 | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 168 คน |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 36,000 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ | สมทบเงินกองทุนประกันสังคม |
| 4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร |  | 20,000 | เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆ | จัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติ- เหตุ ปี ละ 2 ครั้ง |
|  |  | โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน |  | 400,000 | เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานทีมฉุกเฉิน กู้ภัย |
|  |  | โครงการอบรมทบทวน อปพร. |  | 150,000 | เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานป้อง กันและบรรเทาสารณภัย | จัดอบรมทบทวน อพปร. ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด |  | 50,000 | เพื่อรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่อพิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน |
|  |  | โครงการรวมพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน To be number one |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน | จัดกิจกรรมรวมพลัง To be number one ส่งแข่งขันระดับประเทศ |
|  |  |  |  | อุดหนุนสปสช. |  |  |
|  |  | โครงการขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 1-6 |  | 300,000 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้อง กันน้ำท่วม |
|  |  |  |  | (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ ยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 30,000 | เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | อบรมประชาชนในตำบลบาโงยซิแน จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ |  | 24,000 | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดจัดอบรมแยกขยะในชุมชน |  | 30,000 | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน | จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนและเยาวชน |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก |  | 500,000 | เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกหมูที่ 1 - 6 |
|  |  | โครงการวันท้องถิ่นไทย |  | 30,000 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่นไทย | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากร |
|  |  | โครงการ/กิจกรรมของสภา อบต. |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต. | จัดกิจกรรมของสภา อบต.ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง |  | 50,000 | เพื่อให้พนักงานมีคุณ ธรรมในการปฏิบัติราชการ | จัดอบรมพนักงานจำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |  | 350,000 | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิ บัติงาน และพัฒนาชุมชน | จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมการปกครองระบอบประชาธิปไตย |  | 15,000 | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย |
|  |  | จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ |  | 98,000 | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมซุ้มขนาด5.4*3.2ม. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 1.2*2.4ม. |
|  |  | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |  | 30,000 | เพื่อกระตุ้นประชาชนในการจ่ายภาษีและสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน | บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ จำนวน 6 ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ์ จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นปรับปรุงเพิ่มเติมแผนสี่ปี |  | 12,000 | เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน | จัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 1-6 |
|  |  | เครื่องปั๊มน้ำ |  | 8,000 | เพื่อใช้ในสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อตื้น |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | กล้องถ่ายรูป |  | 14,000 | เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซลล์ |
|  |  | จัดซื้อ ทีวีขนาด 32 นิ้ว |  | 13,000 | ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อ ทีวีข LED นาด 32 นิ้ว |
|  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ค) |  | 21,000 | ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา CPUไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2Core) |
|  |  | เตรื่องปริ๊นเตอร์ |  | 18,000 | ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปริ๊นส์เลเซอร์ LEDตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
|  |  | จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรมมิมบัร |  | 280,000 | ใช้สำหรับการบรรยายธรรมและกิจจกรรมอื่นๆ | จัดซื้อพร้อมติดตั้งแท่นบรรยายธรรม จำนวน 2 หลัง |

*** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.บาโงยซิแน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จำนวนเงิน 2,041,152 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 2,041,152 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 1 | 1,538,600.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30 | 1 | 104,028.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 14 | 1 | 108,600.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 1 | 24,100 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 16 | 3 | 265,824 |
| รวมทั้งสิ้น | 76 | 7 | 2,041,152.00 |

*** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

ช.รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บาโงยซิแน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล | 100 | 1 1/2561 | 67 | 1,538,600.00 | 1,538,600.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ | 100 | 1 020/2561 | 2 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|  |  | 2 112/2561 | 2 | 8,200.00 | 8,200.00 |
|  |  | 3 119/2561 | 2 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 4 111/2561 | 5 | 4,128.00 | 4,128.00 |
|  |  | 5 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าเงินรางวัล | 1 | 63,500.00 | 63,500.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6 | 100 | 1 183/2561 | 5 | 5,400.00 | 5,400.00 |
|  |  | 2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 5 | 103,200.00 | 103,200.00 |
| ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |
| 4.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 100 | 0051/2561 | 4 | 2,700 | 2,000 |
|  |  | 0052/2561 | 4 | 11,100 | 11,100 |
|  |  | 2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | 11,000 | 11,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| 5โครงการวันท้องถิ่นไทย | 100 |  | 1 | - | 0 |
| 6.โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาและแผนชุมชน | 100 |  | 6 | - | 0 |
| 7. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร | 100 | 1 115/2561 | 12 | 98,000.00 | 98,000.00 |
|  |  | 2 114/2561 | 2 | 864 | 864 |
|  |  | 3 022/2561 | 2 | 2,800.00 | 2,800.00 |
|  |  | 4 ค่าอาหารกลางวัน- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร | 1 | 164,160.00 | 164,160.00 |
| รวม |  |  |  | 2,026,316.00 | 2,026,316.00 |

ซ.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 63 | 51,428,200 | 8 | 4,042,600 | 1 | 1,538,600 | 1 | 1,538,600 | 1 | 1,538,600 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 44 | 13,091,060 | 26 | 7,381,300 | 1 | 104,028 | 1 | 104,028 | 1 | 104,028 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 27 | 10,564,800 | 13 | 8,326,800 | 1 | 108,600 | 1 | 108,600 | 1 | 108,600 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 6,355,000 | 4 | 600,000 | 1 | 9,264 | 1 | 9,264 | 1 | 9,264 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,094,000 | 5 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 22 | 12,047,000 | 9 | 1,117,000 | 3 | 265,824 | 1 | 265,824 | 1 | 265,8240 |
| รวม | 178 | 96,580,060 | 65 | 21,611,700 | 7 | 2,026,316 | 5 | 2,026,316 | 5 | 2,026,316 |

*** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

สรุปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ประเภท |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ | 15,000.00 | จ่ายขาด |
| 2 | โครงการขุดลอกวัชพืช ดินโคลนและขยะ | 20,000 | จ่ายขาด |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตะโละสาเมาะ | 97,000 | จ่ายขาด |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตและรางระบายน้ำ | 2,666,000 | จ่ายขาด |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง | 700,000 | จ่ายขาด |
| 6 | โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง | 200,000 | จ่ายขาด |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.6 | 150,000 | จ่ายขาด |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน | 2,000,000 | จ่ายขาด |
| 9 | โครงการขุดลอกทั้งตำบล | 2,000,000 | จ่ายขาด |
| 10 | จัดซื้อถังขยะ จำนวน 300 ใบ | 600,000 | จ่ายขาด |
| รวม |  | 8,448,000 |  |

ฌ. ผลการดำเนินงาน

อบต.บาโงยซิแน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนยินดีที่จะรับพิจารณาเพื่อนำมาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  27 เมษายน 2561

(นายมูฮำมัดมุขตา  บาฮี)										 	  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน