ส่วนที่ 1 บทนำ

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนบาโงยซิแน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบาโงยซิแนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอยะหาและจังหวัดยะลาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคืประกอบสำคัย 2 ประการ ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 				1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล:  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 															2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  									3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล : คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห้นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

4.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลที่กล่าวไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดังนี้ 						3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 										     1. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 												     2. แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรมการปกครอง ดังนี้ 									แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 					แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						     3. ข้อมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th)

3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ										เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในภาพรวม

แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ									กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบาโงยซิแน

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา อำเภอยะหาและแผนชุมชนตำบลบาโงยซิแน

2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน มีรายละเอียด ดังนี้

1)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสันติสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก

3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

8. เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆการให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

4. มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการกีฬา การสาธารณสุข

สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

8. เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน

4) วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนใต้

ภายในปี  2563  อบต.บาโงยซิแนมุ่งสู่..

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน

2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก

3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

8.  เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายใน

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบบริการสาธารณะอื่นๆ

ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล	เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่นในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนการให้กู้ยืมต่างๆ

การให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน    ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเตรียมก้าวสู่ประชาคม อาเซียน

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริ

4.  มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา  การส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยส่งเสริมการกีฬา  การสาธารณสุข

สวัสดิการสังคม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการพัฒนา   ด้านการเมืองการปกครอง

8.  เพิ่มประสิทธิภาพของงานบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงภายในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| --- | --- | --- |
| ด้านเศรษฐกิจ | จุดแข็ง ตำบลบาโงยซิแนมีเขตพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับตำบลปะแต, ตำบลยะลา อำเภอเมือง ตำบล ตำบลลิดลและตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โอกาส พื้นที่เขตตำบลเป็นตำบลเชื่อมต่อกับอำเภอเมืองยะลา จึงเหมาะสมต่อการขนส่งโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร | จุดอ่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม เกิดน้ำท่วมบ่อยในบางหมู่บ้าน และเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยในถนนสายหลัก ทำให้เกิดภาพทางลบในพื้นที่ อุปสรรค เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา |
| ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | จุดแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือสาสนาอิสลาม จึงให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนา มีบุคลากรผู้มีความรู้ด้านศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก มีโรงเรียนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โอกาส เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนามากขึ้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ เช่น สถาบันทางการศึกษาในตำบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมและเปิดกว้างในการเรียนการสอน | จุดอ่อน ประชาชนให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง และการเรียนด้านสามัญเป็นอันดับสอง อุปสรรค ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสถาบันทางการศึกษา |
| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จุดแข็ง ตำบลบาโงยซิแนมีเส้นทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนลาดยาง จากอำเภอยะหา – บาโงยซิแน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากอำเภอประมาร 10 นาที มีความเชื่อมโยงกับถนนในหมู่บ้านทุกสาย ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าต่างๆ โอกาส มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในการก่อสร้าง | จุดอ่อน เส้นทางในหมู่บ้านชำรุด ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม อุปสรรค ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ทำให้ถนนเส้นทางในหมู่บ้านชำรุด |
| แนวทางการพัฒนา | จุดแข็ง/โอกาส | จุดอ่อน/อุปสรรค |
| ด้านสาธารณสุข | จุดแข็ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล มีกลุ่ม อสม. ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โอกาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสนับสนุนด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี | จุดอ่อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย อุปสรรค มีการเกิดโรคระบาดใหม่ ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา |
| ด้านพัฒนาสังคม | จุดแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกัน โอกาส มีการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | จุดอ่อน ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนาอย่างเดียว มีการศึกษาด้านสามัญน้อย อุปสรรค การแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งอบายมุขในวัยรุ่นมีมากขึ้น |

2.2. รายงานบัญชีโครงการพัฒนา(ระบบ E-plan)

รายงานแผนพัฒนา 4 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2561 - 2564

อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำตกเซาะลาตอ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม. | 1 | สาย | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้ามัสยิดเจาะปูแน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม. | 1 | สาย | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม. | 1 | สาย | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม. | 1 | 1 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล ตะวันตก 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×150 ม. | 1 | สาย | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 6. โครงการก่อสร้างทางเท้า เจาะปูแน ซอยหลังมัสยิด | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 2 ×120 ม. | 1 | สาย | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง สายวีงิง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 2, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ลูกรัง.ขนาด 4 ×400 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบือแนจืองา | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 2, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 ×200 ม. | 1 | สาย | 640,000 | 640,000 | 64,000 | 640,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 9. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายตะโละดูวอหมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 2, | จำนวน 1 ท่อเหลี่ยมที่ได้ | ก่อสร้างถนน คสล..ขนาด 4 ×6 ม. | 1 | สาย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 10. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยบือแนจืองา | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×6 ม. | 1 | สาย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทุ่งนา | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 2, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม.ขนาด 2 ×120 ม. | 1 | สาย | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 12. โครงการสร้างราวสะพานบาซาเวง หมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 3, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม.ขนาด 4×6 ม. | 1 | สาย | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 13. โครงการต่อยอดทางเท้าลีมาปูโร๊ะซอย 2 (ซอยชูแย) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 3, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.ขนาด 2 ×200 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บ้านซีเยาะ - ลีมาปูโร๊ะ หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 3, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×560 ม. | 1 | สาย | 179,200 | 1,792,000 | 1,792,000 | 1,792,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโล๊ะสาเมาะ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×1,000 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์โต๊ะมาแตหมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×260 ม. | 1 | สาย | 832,000 | 832,000 | 832,000 | 832,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 17. โครงการบุกเบิกถนนก่อสร้างถนนซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม. | 1 | สาย | 832,000 | 832,000 | 832,000 | 832,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงมูจุ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยดาโอ๊ะ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 65 ×4 ม. | 1 | สาย | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปโฮ - กูเบ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 4, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×250 ม. | 1 | สาย | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านใหม่-ตาเนาะแมเราะ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 5, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×400 ม. | 1 | สาย | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 22. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายโรงเรียนฮาฟิส บ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 5, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×120 ม. | 1 | สาย | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซีเยาะใน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 5, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×50 ม. | 1 | สาย | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบลูกาจือแร - ซีเยาะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300 ×4 ม. | 1 | สาย | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 25. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสาย ดุซงเจาะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างทางเท้า คสล.ขนาด 200 ×4 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 26. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซีเยาะ-ปรือโง๊ะ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 5, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง .ขนาด 4 ×350 ม. | 1 | สาย | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 27. โครงการบุกเบิกถนนสายกลูเวง - ตันหยงกาลอ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 6, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 ×1,000 ม. | 1 | สาย | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×100 ม. | 1 | สาย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 29. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบือเจาะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 6, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×500 ม. | 1 | สาย | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 30. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกูจิงตีโด หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 6, | ถนนจำนวน 1 สาย | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง.ขนาด 4 ×500 ม. | 1 | สาย | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบลูกาแซแงะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 6, | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×500 ม. | 1 | สาย | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 32. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4 ×1,000 ม. | 1 | สาย | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 33. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา-ยะหา | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว500 ม. | 1 | สาย | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,2,3,4,5,6, | จำนวนไฟฟ้าที่ขยายและติดตั้ง | ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล 6 หมู่บ้าน | 1 | ครั้ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 35. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้ามัสยิดเจาะปูแน | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 1.80×1.80×6 ชนิดสามช่องทางม. | 1 | สาย | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 36. โครงการขยายต่อรางระบายน้ำขนาดซอยตะวันตก หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 1, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ.ขนาดกว้าง 0.05 ×600 ม. | 1 | สาย | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 37. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา ?ยะหา | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | สาย | ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว 500 ม. | 1 | เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 38. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย มัสยิดเจาะปูแน | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง0.05 ม.ยาว120 ม. | 1 | สาย | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 39. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกาปงบูเกะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำความยาว100 ม.กว้าง 0.05 | 1 | สาย | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 40. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาโงปือตา - พงลีเตาะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำความยาว500 ม.กว้าง0.05 | 1 | สาย | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการเกษตรในที่นาหมู่ที่ 3 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 3, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างรางระบาย ขนาด 2 ×700 ม. | 1 | สาย | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยลูรงค์ | เพื่อให้ระบายน้ำได้และป้องกันน้ำท่าวได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง 50 ×250 ม. | 1 | สาย | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 43. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอย กำปงโฮโฮ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 4, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำในตำบลกว้าง 50×250 ม. | 1 | สาย | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 44. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซอยตะโละดูวอหมู่ที่ 2 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำในตำบลขนาด 0.50×300 ม. | 1 | สาย | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 45. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำริมถนนสายซีเยาะ | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้ | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | จำนวน 1 สาย | ปรับปรุงคูระบายน้ำที่เสียหายและอุดตัน ความยาว 500ม. | 1 | สาย | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 46. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหมู่ที่ 2 | เพื่อซ่อมแซมคูระบายน้ำที่ชำรุด ป้องปันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2, | จำนวน 1 สาย | ซ่อมแซมคูระบายน้ำความยาว 50×50 ม. | 1 | สาย | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ดี | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 47. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้านา พื้นที่นา หมู่ที่ 2 | เพื่อส่งน้ำเข้าทุ่งนา เพื่อการเกษตร | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูส่งเข้าทุ่งนาขนาด600×0.80 ม. | 1 | สาย | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 48. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเปิด มัสยิดนูรุดดี-หัวสะพาน | เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 100×0.800 ม. | 1 | สาย | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 49. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำธารดูซงเจาะ | เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้งและลดความรุนแรงของน้ำในฤดูฝน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นจำนวน 3จุด | 1 | สาย | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 50. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยลูรงค์ หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 6, | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 3 ×150 ม. | 1 | สาย | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | น้ำระบายได้ดีและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 51. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย กลางทุ่งนา- แบลอ | เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 500×0.80 ม. | 1 | สาย | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | ชาวนาสามารถทำนาได้ในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 52. โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านซีเยาะ | เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | - | จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างประปาภูเขาขนาดความยาว6ก.ม | 1 | สาย | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 53. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงท่อ หมู่บ้านละ 4 บ่อ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ขุดบ่อน้ำและลงท่อจำนวน 24 บ่อ | 1 | สาย | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 54. โครงการขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำ | เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหมู่บ้าน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1, | จำนวน 1 สาย | ขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำหมู่ที่1 | 1 | สาย | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างถั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 55. โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง. | เพื่อใช้กักเก็บน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | จำนวน 1 สาย | ขุดสระน้ำขนาดกว้าง30 ม. ยาว60 ม. | 1 | สาย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคในฤดูแล้ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 56. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,2,3,4,5,6, | จำนวน 1 สาย | ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล6หมู้บ้าน | 1 | สาย | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 57. โครงการติดตั้งไฟสปอร์ทไลค์ | เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | - | จำนวน 1 ต้น | กุโบร์โต๊ะนาแตจำนวน4ต้น | 1 | สาย | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | เกิดแสงสว่างในการประกอบพิธีกรรมฝังศพในค่ำคืน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 58. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโฟสท๊อป | เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างในยามค่ำคืน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,2,3,4,5,6, | จำนวน 1 สาย | ติดตั้งเสาไฟฟ้า โพสท์อปจำนวน5ต้น | 1 | สาย | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 59. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา - ยะหา | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันน้ำท่วม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 1, | ร้อย 100ของครัวเรือนมีความปลอดภัย | ก่อสร้างผนังกันน้ำความยาว 500 ม. | 1 | เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 60. โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างในสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์จำนวน15ต้น | 1 | สาย | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 61. โครงการติดตั้งป้ายระบุชื่อซอย ทุกซอย ในตำบล | เพื่อติดตั้งป้ายชื่อซอยทุกซอยในตำบล | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | - | ถนนจำนวน 1 สาย | ติดตั้งป้ายชื่อซอยจำนวน70ป้าย | 1 | สาย | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อและมีความสวยงาม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 62. โครการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมัสยิด ตือเงาะบือแน หมู่ที่2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | - | ถนนจำนวน1สายที่ได้ | บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังขนาด4 × 400 ม. | 1 | แห่ง | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 63. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบูเก๊ะ กาปงบาโร๊ะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | - | ถนนจำนวน1สายที่ได้ | ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 4 × 120 เมตร | 1 | แห่ง | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 64. โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมาสะดวก | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | - | ถนนจำนวน 1สาย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร | 1 | เมตร | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 65. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง | เพื่อแก้ปัญหาจราจร | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1, | ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง | รื้อถอนท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง ขนาดกว้าง ช่องละ 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง1.80 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร | 1 | 1 แห่ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ลดปัญหาอุบัติเหตุและจราจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 66. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ | เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและปัญหาน้ำขังบนถนน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2,3,4,5,6, | ถนนจำนวน 3 สาย | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำจำนวน 3 สาย 1.สายบูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 ม. 2.ถนนสายกุโบร์หลังโรงเรียนซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 3.ถนนสายซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 570 ม. | 1 | เมตร | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 67. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน - บ้านลากอ | เพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 1,2,3,4,5,6, | ถนนจำนวน 1สาย | เพื่อบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน-บ้านลากอ ระยะทาง 3000 เมตร กว้าง 4 เมตร | 1 | เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการประกอบอาชีพและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สามารถลดอุบัติเหตุและปัญหารสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 68. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอกบ้านปรือโง๊ะ | เพื่อพัฒนาเส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สะดวกขึ้น | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 1,2,3,5,6, | ถนนจำนวน 1สาย | ก่อสร้างถนน คสล. ความยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร | 1 | สาย | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | การเดินทางขึ้นจุดชมวิวสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 69. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ ซอย 1 | เพื่อเชื่อมต่อถนนเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดเส้นทาง ลดปัญหาการจราจร | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 3, | ถนนจำนวน 1สาย | ความยาว 250 เมตร กว้าง 4 เมตร | 1 | เมตร | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 71. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตะวันตก 1 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ยาว 500 เมตร กว้าง 0.05 เมตร | 1 | เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 72. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง | เพื่อแก้ปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและแก้ปัญหาน้ำขัง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | ท่อระบายน้ำจำนวน 1 แห่ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 76 เมตร | 1 | 1 แห่ง | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 73. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสานมกีฬาบ้านโปโฮ | เพื่อเปิดเส้นทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | - | ถนนจำนวน 1สาย | ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร | 0 | เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสนามกีฬาได้สะดวก | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 76. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 150 เมตร กว้าง 0.50 เมตร |  | สาย |  |  |  | 900,000 | สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 77. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 500 เมตร กว้าง 0.50 เมตร | 0 | เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 78. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสียได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 3, | คูระบายน้ำ จำนวน 1 สาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 900 เมตร กว้าง 0.50 เมตร | 0 | เมตร | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 79. โครงการรื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีต.4 ช่อง ทาง | เพื่อแก้ปัญหาช่องทางเดิมที่คับแคบ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | - | ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต 4 ช่องทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร | 1 | 1 แห่ง |  | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 80. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่ง | เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้สัญจรไปมาในชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 6, | ประชาชนได้รับแสงสว่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าถนนแบบกิ่ง ถนนสายปรือโง๊ะ จำนวน 25 ต้น | 25 | จำนวนประชาชนที่ได้รับแสงสว่าง |  | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ประชาชนได้รับความปลอดยามค่ำคืน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 81. โครงการดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง | เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลดความเสียหายของหน้าดิน | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 5, | ความสามารถในการป้องกันตลิ่ง | ก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ความยาว 200 เมตร | 1 | เมตร |  | 250,000 | 250,000 | 250,000 | สามารถป้องกันแนวดิน ลดการกัดเซาะของหน้าดินได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 82. โครงการขุดคูทางน้ำ | เพื่อขุดคู เปิดเส้นทางน้ำ ระบายน้ำ | 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการประปา-งานผลิต | - | ความสามารถในการส่งน้ำ | ความยาว 1000 เมตร | 1 | เมตร |  | 225,000 | 225,000 | 225,000 | สามารถระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| 83. โครงการต่อเติม ซ่อมแซมรั้วกุโบร์ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รั้วกุโบร์ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ | - | รั้วกุโบร์ที่ได้ | ความยาว 200 เมตร | 1 | เมตร |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | สามารถแบ่งกั้นแนวเขตระหว่างกุโบร์กับบ้านเรือนประชาชนได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 84. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ | เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและแก้ปัญหาน้ำบนถนน | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | - | ถนนจำนวน 3 สาย | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำจำนวน 3 สาย 1.สายบูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 ม. 2.ถนนสายกุโบร์หลังโรงเรียนซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 3.ถนนสายซีเยาะ ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 570 ม. | 1 | สาย | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. โครงการเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียน | เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพบปะผู้ปกครองนักเรียน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 1,2,3,4,5,6, | จำนวนนักเรียนในศูนย์เด็ก | บ้านนักเรียนหมู่ที่ 1-6 | 1 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | ครูและผู้ปกครอง | กองการศึกษา, |
| 86. จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น | เพื่อสร้างลานกีฬาสำหรับ ประชาชนใช้ทำกิจกรรมและนันทนาการ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | ลานกีฬาจำนวน1แห่ง | จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น | 1 | แห่ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆได้ | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 87. จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีสนาม กีฬามาตรฐาน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | สนามกีฬาจำนวน1แห่ง | จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬามาตราฐาน | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา, |
| 88. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดแข่งขันกีฬาปีละ1ครั้ง | 1 | แห่ง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | เสริมสร้างความสามัคคีและลดปัญหายาเสพติด | กองการศึกษา, |
| 89. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาต่างๆ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการ เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับ | 1 | คน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนสนใจเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย | กองการศึกษา, |
| 90. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก กำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้านจำนวน6หมู่ | 1 | ชุด | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 91. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้านยาเสพติดจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | เกิดความสามัคคีและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา, |
| 92. โครงการฟันน้ำนมเกมส์ | เพื่อให้รู้จักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | เด็กและผู้ปกครองที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซีเยาะ | 1 | คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจได้ | กองการศึกษา, |
| 93. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีสานมกีฬาที่ ได้มาตรฐานและปลอดภัย | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | จำนวนสนามกีฬา1แห่ง | ก่อสร้างกีฬามาตราฐานจำนวน1แห่ง | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีลานกีฬามาตราฐานปลอดภัย | กองการศึกษา, |
| 94. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล | เพื่อให้ประชาชนมีสนามฟุตซอล มีมาตรฐาน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | สนามฟุตซอลจำนวน1แห่ง | ก่อสร้างสนามฟุตซอลจำนวน1แห่ง | 1 | แห่ง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ประชาชนมีสนามฟุตซอลที่มีมาตราฐาน | กองการศึกษา, |
| 95. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | สนามกีฬาจำนวน1แห่ง | จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนจำนวน1แห่ง | 1 | แห่ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสนามกีฬาชุมชนและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 96. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารกลางวัน | จัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กจำนวน91คน | 1 | คน | 331,240 | 331,240 | 331,240 | 331,240 | เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา, |
| 97. โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมสุขภาพแข็งแรง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารครบ | จัดซื้ออาหารเสริม นม ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | แห่ง | 1,931,020 | 1,931,020 | 1,931,020 | 1,931,020 | เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม นม สุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา, |
| 98. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของนักเรียนไดรบอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน2แห่ง | 1 | แห่ง | 2,503,800 | 2,503,800 | 2,503,800 | 2,503,800 | เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา, |
| 99. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน | เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ70ของเยาวชนสามารถพูดได้2ภาษา | อบรมทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนประชาชนจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | กองการศึกษา, |
| 100. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 1,2,3,4,5,6, | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดแข่งขันกีฬาปีละ1ครั้ง | 1 | คน | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติของศุนย์ | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 101. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกกิจกรรมวันเด็กปีละ1ครั้ง | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้แสดงความสามารถ | กองการศึกษา, |
| 102. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดซื้อวัสดุกาศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน | กองการศึกษา, |
| 103. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา | เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | นำเด็กเล็กไปศึกษาในการเรียนรู้ต่างๆปีละ1ครั้ง | 1 | คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เด็กเล็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีพัฒนาการ | กองการศึกษา, |
| 104. โครงการ B.E.M CAMPสำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระดับความรู้นักเรียน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดอบรมด้านจริยธรรมภาษาอังกฤษและคณิตฯสำหรับเด็ก | 1 | แห่ง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เด็กเเละเยาวชนมีความรู้ความสามารถมากขึ้น | กองการศึกษา, |
| 105. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย | เพื่อให้เด็กในศูนย์เด็กและโรงเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | เด็กๆในชุมชนศูนย์เด็กและโรงเรียน | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและมีปัญหาโรคในช่องปากน้อยลง | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 106. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในผลงาน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดนิทรรศการของเด็กใน ศพด. | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในงานตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา | กองการศึกษา, |
| 107. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน | เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆให้รักการอ่านหนังสือ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของนักเรียนรักการอ่านมากขึ้น | จัดกิจกรรมรักการอ่านให้เด็กเล็กใน ศพด.90 คน | 1 | แห่ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เด็กมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น | กองการศึกษา, |
| 108. โครงการควบคุมโรคติดต่อใน ศพด. | เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดโรคต่างๆ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ100ของนักเรียนมีสุขภาพดีปลอดจากโรคต่างๆ | เด็กนักเรียนในศพด.90คน | 1 | แห่ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีปลอดจากโรคต่างๆ | กองการศึกษา, |
| 109. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้นักเรียนในตำบล | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-งานกิจกรรมนักเรียน | - | ร้อยละ100ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ให้กับนักเรียนจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | นักเรียนมัความรู้ความสามารถมากขึ้น | กองการศึกษา, |
| 110. โครงการขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย | เพื่อให้ประชาชนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการศึกษา ค้นคว้า | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ | - | ร้อยละ90ของประชาชนมีอินเตอร์เน็ต | ขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตในตำบล | 1 | แห่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่างทั่วถึง | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 111. โครงการพัฒนาบุคคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและสนองต่อมาตรฐานการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | - | ร้อยละ100ของครูมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น | อบรมให้ความรู้ครูผุ้ดูแลเด็กจำนวน4คน | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ครูมีความรู้ที่ทันสมัยและสนองต่อมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา, |
| 112. โครงการประเมินคุณภาพภายใน | เพื่อให้มีการตรวจ/ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | - | ร้อยละของครูได้รับการประเมิน | ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน4คน | 1 | แห่ง | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | กองการศึกษา, |
| 113. โครงการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน | เพื่อให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน์ | - | ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน4คน | 1 | แห่ง | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ครูมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองการศึกษา, |
| 114. โครงการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการจัดประสบการณ์ | เพื่อ ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร | - | ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | จัดอบรมครูกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร | 1 | แห่ง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เหมาะสม | กองการศึกษา, |
| 115. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อ ศพด.มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร | - | ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | จัดการเรียนการสอนแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | แห่ง | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ศพด.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เหมาะสม | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 116. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศพด.มีมาตรฐานเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละของครูมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | แห่ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ศพด.มีมาตรฐานเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี | กองการศึกษา, |
| 117. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | - | ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนปีละ1ครั้ง | 1 | คน | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม | กองการศึกษา, |
| 118. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | - | ร้อยละ80ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน60คน | 1 | แห่ง | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม | กองการศึกษา, |
| 119. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี | เพื่อส่งเสริมการอ่านกีรออาตี | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | - | ร้อยละ80ของเยาวชนสามารถอ่าน | จัดอบรมการอ่านกีรออาตีแก่เด็กจำนวน60คน | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เด็กสามารถอ่านกีรออาตีและปฏิบัติที่ถูกต้อง | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 120. โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | - | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดงานเมาลิดสัมพีนธืจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมระลึกศาสดาของศาสนา | กองการศึกษา, |
| 121. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง | ระหว่างองค์กรและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 1,2,3,4,5,6, | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจำนวน3ครั้ง | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา, |
| 122. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมอาคารมัสยิด | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น | - | มัสยิด6หลังมีสภาพที่ดีขึ้น | จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิดที่ชำรุดจำนวน6แห่ง | 1 | แห่ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | อาคารมัสยิดมีความสวยงามมากขึ้น | กองการศึกษา, |
| 123. ก่อสร้างรั้วกุโบร์ พงลือมอ | เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงานและมีอณาเขตที่ป้องกันสัตว์เข้าไปในอาณาเขต | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | - | จำนวน1แห่งของรั่วที่สร้าง | ปรับปรุงรั่วกุโบร์จำนวน4แห่ง | 1 | แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | กุโบร์ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงาม | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 124. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก | เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | - | ร้อยละ70ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกจำนวน1ครั้ง | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สามารถรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่น | กองการศึกษา, |
| 125. โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีมีความหวงแหนและรักวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | ร้อยละ100ของนักเนรียนได้รับความรู้ | จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความรุ้เรื่องการจัดการศพที่ถูกต้อง | กองการศึกษา, |
| 126. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม | เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการศพให้ถูกต้องตามหลักศาสนา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | จำนวนแท่นที่ซื้อ | จัดอบรมให้ความรู้จำนวน2ครั้ง | 1 | แห่ง | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการศพที่๔ูกต้อง | กองการศึกษา, |
| 127. โครงการจัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) | เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | - | จำนวนแท่นที่ซื้อ | ขนาด ยาว 2.00 เมตร พร้อมทางขึ้นลง สูงรวม 3.70 เมตร จํานวน 1 แท่น | 1 | แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนได้รับความรู้ด้านศาสนามากขึ้น | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 128. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ | จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง |  | ชุด |  | 30,000 |  |  | เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน | กองการศึกษา, |
| 129. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ | จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง |  | ชุด |  |  | 30,000.00 |  | เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน | กองการศึกษา, |
| 130. โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | - | ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ | จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1ครั้ง |  | ชุด |  |  |  | 30,000 | เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษาใช้ในการเรียน | กองการศึกษา, |
| 131. โครงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย | เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ของชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | - | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายจำนวน 1 แห่ง |  | 1 แห่ง |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย มีสุขภาพดีขึ้น | กองการศึกษา, |
| 132. โครงการจัดซื้อที่ดิน | เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาชุมชนหมู่ที่ 4 | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 4, | ประชาชนมีสขภาพดี | จัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ |  | 1 แห่ง |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ประชาชนมีสนามกีฬา มีสถานที่ออกกำลังกาย | กองการศึกษา, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 133. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุรพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | - | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | นักเรียนในศูนย์เด็กจำนวน 90 คน | 1 | 1 ครั้ง | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความกตัญญู | กองการศึกษา, |
| 134. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 1,2,3,4,5,6, | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กๆในชุมชนศูนย์เด็กและโรงเรียน | 1 | คน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกัน | กองการศึกษา, |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. โครงการปรับปรุงทำความสะอาดหมู่บ้านถนนหนทางและที่สาธารณะ | เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงที่สาธารณะในตำบล | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 1,2,3,4,5,6, | ที่สาธารณะมีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น | ทำความสะอาดที่สาธารณะ หมู่ที่ 1-6 | 0 | จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 | ที่สาธารณะมีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 136. โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม | เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและได้รับการดูแลเอาใจใส่ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ70ของผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น | จัดกิจกรรมให้เด็กด้อยโอกาสจำนวน51คน | 1 | แห่ง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 137. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ80ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น | จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุปีละ1คร้ง | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ | กองสวัสดิการสังคม, |
| 138. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ100ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติจำนวน675คน | 1 | คน | 5,708,000 | 5,386,800 | 5,386,800 | 5,386,800 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 139. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ | - | ร้อยละ100ของผู้ป่วยได้เบี้ยยังชีพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์จำนวน3คนๆละ500บาท | 1 | คน | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 140. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อเพิ่มรายได้คนพิการในการดำรงชีพ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ 100 ผู้พิการได้เบี้ยยังชีพ | ผู้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบจำนวน 140 คน | 1 | คน | 1,852,800 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | ผู้พิการได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 141. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพมีการพัฒนาขึ้น | อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 คนจำนวน 1 ครั้ง | 1 | คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ประกอบอาชีพมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 142. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนตำบล บาโงยซิแน | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพให้มี ทักษะดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพมีการพัฒนาขึ้น | กลุ่มอาชีพเยาวชนหมู่ที่ 1 จำนวน 40 คนจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 143. โครงการให้ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | - | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมอบรมมีน้ำสะอาดใช้ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจจำนวน 30 คน | 1 | คน | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองสวัสดิการสังคม, |
| 144. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม | เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน | - | นักเรียน 25 คนมีรายได้ช่วงปิดเรียน | จ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 1 | คน | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 145. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | - | ร้อยละ70 ของประชาชนมีรายได้เพิ่ม | กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบาโงยซิแน | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 146. โครงการปรับปรุงถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ 6 | เพื่อพัฒนาพื้นที่ไร้ประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 6, | ถมดินที่สาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะจำนวน 1 ไร่ | 1 | แห่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ | กองสวัสดิการสังคม, |
| 147. โครงการวางกล่องแกเปี้ยนป้องกันตลิ่ง | เพื่อถมดินที่สารธารณะประโยชน์เพื่อป้องกันการทลายของหน้าดิน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | จำนวนกำแพง 1 แห่ง | ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะรั้วมัสยิดบ้านซีเยาะ | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ | กองสวัสดิการสังคม, |
| 148. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ | เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | จำนวนครั้งในการดำเนินการ | ปรับปรุงถมปลูกต้นไม้ที่สาธารณะจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ที่สาธารณะสามรถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 149. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 150. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6 | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและเยาวชนเพื่อมีรายได้มากยิ่งขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ร้อยละ 80 ของกลุ่มมีรายได้เพิ่ม | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่ที่จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 151. โครงการฟื้นฟูนาร้างตำบลบาโงยซิแน | เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกข้าวได้ | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | - | จำนวนไร่นาที่ร่วมโครงการ | พัฒนาพื้นที่นาร้างในตำบล จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนสามรถใช้ที่ว่างเปล่ากลับมาใช้ประโยชน์ | กองสวัสดิการสังคม, |
| 152. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวกลุ่มชาวนาปลูกข้าวตำบลบาโงยซิแน | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ ข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ ตำบลบาโงยซิแนหมู่ที่ 1 | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | - | ร้อยละ90สมาชิกมีคุณภาพข้าวดีขึ้น | กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สามารถพัฒนาพันธุ์ ข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 153. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปศุสัตว์ ตำบลบาโงยซิแน | เพื่อพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้คุณภาพมากขึ้น | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | - | ร้อยละ80 ของสมาชิกมีคูณภาพชีวิตดีขึ้น | อบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีความรู้ด้านกาประกอบอาชีพ มากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 154. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | - | ร้อยละ 70 ของผู้ด้อยโอกาสมีฐานะดีขึ้น | ส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการให้มีรายได้ | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 155. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรศฐกิจพอเพียง | เพื่อพัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพปลูกผักตามแนวพระราชดำริ | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | - | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น | อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพปลูกผักจำนวน150 คน | 1 | แห่ง | 8,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 156. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกกล้วย | เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตร- กรปลูกกล้วยให้คุณภาพมากขึ้น | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ | - | ร้อยละ80 ของสมาชิกมีคูณภาพชีวิตดีขึ้น | อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกกล้วยให้กับสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความรู้ด้านกาประกอบอาชีพ มากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 157. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิต ให้มีสุขลักษณะ มีคุณภาพ มาตรฐานให้ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | - | ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ | ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯ จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ตลาดนัดสาธิตมีสุขลักษณะ มีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น | กองช่าง, |
| 158. โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล | เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนพร้อมขยายตลาด | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | - | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ กลุ่มอาชีพ จำนวน 40 คน | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เศรษฐกิจในตำบลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 159. สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของ อสม. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีสุขภาพดี | อุดหนุนงบประมาณ แก่ อสม.จำนวน 6 หมู่ | 1 | คน | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ชมรม อสม. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 160. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน | 1 | คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เด็กและเยาวชนรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 161. สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | - | ร้อยละ 90 ของประชาชนมีสุขภาพดี | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 7,845 คน | 1 | แห่ง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | งานบริการด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 162. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | - | ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ | ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง |  | แห่ง |  | 300,000 |  |  | ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น | กองช่าง, |
| 163. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | - | ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ | ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง |  | แห่ง |  |  | 300,000 |  | ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น | กองช่าง, |
| 164. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯเพื่อเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาตลาดนัดสาธิให้มีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตราฐานให้ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | - | ตลาดนัดสาธิตมีคุณภาพ | ปรับปรุงก่อสร้างตลาดนัดสาธิฯจำนวน1ครั้ง |  | แห่ง |  |  |  | 300,000 | ตลาดนัดสาธิมีสุขลักษณะมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น | กองช่าง, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 165. โครงการพระราชดำหริด้านสาธารณสุข | เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ | - | จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี | สนับสนุน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20000 | 0 | คน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนมีสุขภาพดี มากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม, |
| 166. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | เพื่อดำเนินโครงการด้านการป้องกันโรคจากสัตว์ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ | - | จำนวนประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีความปลอดภัยจากโรค | เพ่ื่อดำเนินการด้านการฉีดวัคซีนต่างให้สัตว์ในตำบล |  | ตัว |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนในตำบลห่างไกลจากโรคที่เกิดจากสัตว์ | กองสวัสดิการสังคม, |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่อพิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | - | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 168. โครงการรวมพลังทูบีนัมเบอร์วันต้านภัยยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | - | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | 1 | คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่น้อยลง | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 169. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | - | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ | จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยง | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามรถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 170. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในตำบลหมู่ที่ 1-6 | เพื่อติดตั้งกล้องวงจรที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนกล้องวงจรปิดที่ได้ | ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 171. โครงการขุดลอกคูคลองในตำบล | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่าวได้ | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย | - | จำนวนสายที่ได้ | ขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 1-6จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ระบายน้ำได้ดีและปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| 172. โครงการอบรมทบทวน อปพร. | เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานป้อง กันและบรรเทาสารณภัย | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | ร้อยละ95 ของอปพร.ที่เข้าร่วม | จัดอบรม.ทบทวน สมาชิก อปพร.ปีละ 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 173. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | ร้อยละ 90 ของประชาชน มีสุขภาพดี | ให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชม | 1 | แห่ง | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ | สำนักปลัด |
| 174. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์วิทยุ | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | ผ้าม่านจำนวน 1 ชุด | จัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 1 ครั้ง | 1 | ชุด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีอุปกรณ์ที่พร้อมพร้อมปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 175. โครงกาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน | เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานกู้ภัยฉุกเฉิน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ | จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย | 1 | ชุด | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 176. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนอุปกรณ์ที่ได้ | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน | 1 | แห่ง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 177. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอัคคีภัย | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วม | จัดอบรมให้ความรู้จำนวน1 ครั้ง | 1 | คน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย | สำนักปลัด |
| 178. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 2500 ลิตร | เพื่อใช้เก็บน้ำในฤดูแล้ง | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนใบที่ได้จัดซื้อ | จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุบรรจุ 2500 ลิตร | 1 | ชุด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีน้ำบริโภคในฤดูแล้ง | สำนักปลัด |
| 179. โครงการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 1 | เพื่อเก็บน้ำประปาภูเขาในฤดูแล้ง | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนถังเก็บน้ำ 1 แห่ง | ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำประปาภูเขา ขนาด 5 × 8 เมตร | 1 | แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนมีน้ำบริโภคในฤดูแล้ | สำนักปลัด |
| 180. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย | - | จำนวนที่ที่จัดซื้อ | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด | 1 | ชุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทีมกู้ภัยดับเพลิงมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 181. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร | เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆ | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | - | จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติ-เหตุ ปี ละ 2 ครั้ง | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สามารถลดจำนวนอุบัติ-เหตุ ทางถนนได้ | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 182. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | จำนวนอุปกรณ์ที่ได้ | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน |  | แห่ง |  | 60,000 |  |  | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| 183. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | จำนวนอุปกรณ์ที่ได้ | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน |  | แห่ง |  |  | 60,000 |  | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| 184. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | จำนวนอุปกรณ์ที่ได้ | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรตามถนน |  | แห่ง |  |  |  | 60,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| 185. โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรและเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจรให้กับประชาชน | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 1,2,3,4,5,6, | จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้จากโครงการ | อบรมให้ความรู้กฎหมาย วินัยการใช้ถนน แก่ประชาชนทั่วไป |  | คน |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจรมากขึ้น | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด | - | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ | อบรมเยาวชนในตำบลบาโงยซิแน จำนวน 60 คน | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| 187. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด | - | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ร่วมโครงการ | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีละ 2 ครั้ง | 1 | ต้น | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | เพิ่มปริมาณต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน | สำนักปลัด |
| 188. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ | เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลมาจากขยะมีพิษ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | - | จำนวนขยะในหมู่บ้านลดลง | จัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เครื่อง | 1 | ชุด | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ลดปริมาณขยะและประหยัดงบประมาณลงได | สำนักปลัด |
| 189. จัดซื้อถังบรรจุขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนสะอาด | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | - | จำนวนจัง 50 ใบ | จัดซื้อถังบรรจุขยะ จำนวน 500 ใบ | 1 | ชุด | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | ประชาชนมีภาชนะทิ้งขยะชุมชนสะอาดน่า | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 190. โครงการจัดอบรมคัดแยกขยะในชุมชน | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ร่วมโครงการ | จัดอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง | 1 | คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนขยะลดลงและเก็บง่ายขึ้น | สำนักปลัด |
| 191. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ | เพื่อพัฒนาสถานที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว | - | ร้อยละของประชาชนมีที่พักผ่อน | ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
| 192. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ | เพื่อพัฒนาสถานที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว | - | ร้อยละของประชาชนมีที่พักผ่อน | ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินและกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | อาคารจำนวน 1 หลังที่ได้ | ก่อสร้างอาคาร ขนาด 5.5 × 6 ม. | 1 | แห่ง | 430,442 | 430,442 | 430,442 | 430,442 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองสวัสดิการสังคม, |
| 194. โครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | จำนวนวัสดุที่ซื้อ | จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง | 1 | ชุด | 319,558 | 319,558 | 319,558 | 319,558 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองสวัสดิการสังคม, |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 195. จัดซื้อวัสดุต่างๆสำนักปลัด | เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | - | จำนวนวัสดุที่ซื้อ | จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง | 1 | ชุด | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 196. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองคลัง | เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | - | จำนวนวัสดุที่ซื้อ | จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง | 1 | ชุด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |
| 197. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองช่าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | - | จำนวนวัสดุที่ซื้อ | จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง | 1 | ชุด | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองช่าง, |
| 198. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองการศึกษา | เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ในการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | - | จำนวนวัสดุที่ซื้อ | จัดซื้อวัสดุต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง | 1 | ชุด | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองการศึกษา |
| 199. งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ | จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบ แทนค่าใช้สอย ในสำนักปลัด | 1 | แห่ง | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 200. งานบริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ใน กองคลัง | 1 | แห่ง | 1,530,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |
| 201. งานบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบ แทน ค่าใช้สอย สำหรับการปฏิบัติงาน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบ แทน ค่าใช้สอย สำหรับการปฏิบัติงาน | 1 | แห่ง | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กองช่าง, |
| 202. จัดทำสารสาร อบต. | เพื่อเผยแพร่ประชา -สัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของอบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์ | - | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | จัดทำวารสาร อบต.จำนวน 1000 ชุด | 1 | ชุด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนสามารถรับรู้ข้อข่าวสาร ของ อบต.ได้ | กองช่าง |
| 203. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมที่ทำการอบต. | ปรับปรุงที่ทำการ อบต.จำนวน 2 หลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ | - | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | ปรับปรุงที่ทำการ อบต.จำนวน 2 หลัง | 1 | ชุด | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ปรับปรุงที่ทำการ อบต.มีความสวยงามและเหมาะ สม | กองช่าง |
| 204. โครงการขยายหอกระจายข่าว | เพื่อใช้ในการกระจายข่าวสารและแจ้งเตือนภัยในโอกาสต่างๆ | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์ | - | จำนวน 15 จุดที่ได้ | ติดตั้งหอกระจายข่าวจำนวน 15 จุด | 1 | แห่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | กองช่าง |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 205. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ทั้งหมด | เพื่อให้พนักงานมีคุณ ธรรมในการปฏิบัติราชการ | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล | - | ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ร่วมโครงการ | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 1 ครั้ง | 1 | คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | พนักงานลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 206. โครงการถมดินที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบต. | เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | - | จำนวนไร่ที่ถมดิน | ถมดินสำหรับสร้างอาคารจำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น | กองช่าง |
| 207. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิ บัติงาน และพัฒนาชุมชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา | - | ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่ร่วมโครงการ | จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ1 ครั้ง | 1 | คน | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | บุคลากรในหน่วยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 208. ส่งเสริมกิจการงานสภา อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการสภา | - | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | จัดกิจกรรมของสภา อบต.ปีละ 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สมาชิก อบต.มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 209. โครงวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่นไทย | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและจังหวัด | 1 | แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 210. โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาและแผนชุมชน | เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | - | ร้อยละ80 ของประชาชนที่ร่วมโครงการ | จัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 1-6 | 1 | แห่ง | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน | สำนักปลัด |
| 211. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดอบรมให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-6 จำนวน 60 คน | 1 | แห่ง | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 212. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อกระตุ้นประชาชนในการจ่ายภาษีและสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได้ | - | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่เสียภาษี | บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง | 1 | แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความตระหนักในการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 213. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ | เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์ | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์ | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความจงรักภัคดีต่อสถาบัน | สำนักปลัด |
| โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ |  |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 214. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา | เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง | - | ร้อยละ70 ของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | จัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา จำนวน 1 ครั้ง | 1 | แห่ง | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ประชาชนได้มี่สวนร่วมในระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 215. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อให้ทราบขอบเขตที่ดินในรอบเขตการปกครอง ตำแหน่งพื้นที่ การประเมินภาษีที่ถูกต้อง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร | - | ประสิทธิภาพในการเก็บภาษีที่ได้ | จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีให้หน่วยงาน จำนวน 1 ครั้ง | 1 | ครั้ง |  | 20,000 | 200,000 | 200,000 | ทำให้การประเมินภาษีการทำงานแม่นยำมากขึ้น | กองคลัง |

2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ระบบ E-plan)

| รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| อบต.บาโงยซิแน |  |  |  |
| อบต.บาโงยซิแน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  | 350,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบือแนจืองา | กองช่าง |  | 200,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บ้านซีเยาะ - ลีมาปูโร๊ะ หมู่ 3 | กองช่าง |  | 200,000.00 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงมูจุ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  | 200,000.00 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซีเยาะ-ปรือโง๊ะ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | 200,000.00 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง | กองช่าง |  | 346,000.00 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล | กองช่าง | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,538,600.00 |
| 8. โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ | กองช่าง |  | 1,008,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |
| 9. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 250,000.00 |
| 10. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 120,000.00 |
| 11. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 120,000.00 |
| 12. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 495,000.00 |
| 13. โครงการอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 1,801,300.00 |
| 14. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 3,460,000.00 |
| 15. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| 16. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 120,000.00 |
| 17. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 30,000.00 |
| 18. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 40,000.00 |
| 19. โครงการ B.E.M CAMPสำหรับเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 120,000.00 |
| 20. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 20,000.00 |
| 21. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 30,000.00 |
| 22. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 10,000.00 |
| 23. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 120,000.00 |
| 24. โครงการพัฒนาบุคคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 30,000.00 |
| 25. โครงการประเมินคุณภาพภายใน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 5,000.00 |
| 26. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 50,000.00 |
| 27. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 200,000.00 |
| 28. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 90,000.00 |
| 29. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 100,000.00 |
| 30. โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 50,000.00 |
| 31. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| 32. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 30,000.00 |
| 33. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 50,000.00 |
| 34. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | 15,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |
| 35. โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม | กองสวัสดิการสังคม |  | 250,000.00 |
| 36. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน | กองสวัสดิการสังคม |  | 50,000.00 |
| 37. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม |  | 5,708,000.00 |
| 38. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม |  | 36,000.00 |
| 39. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | กองสวัสดิการสังคม |  | 1,852,800.00 |
| 40. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม | กองสวัสดิการสังคม |  | 50,000.00 |
| 41. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม | กองสวัสดิการสังคม |  | 40,000.00 |
| 42. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 |
| 43. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6 | กองสวัสดิการสังคม |  | 120,000.00 |
| 44. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส | กองสวัสดิการสังคม |  | 50,000.00 |
| 45. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกกล้วย | กองสวัสดิการสังคม |  | 100,000.00 |
| 46. โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล | สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 47. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม |  | 30,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |
| 48. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 49. โครงการอบรมทบทวน อปพร. | สำนักงานปลัด อบต. |  | 150,000.00 |
| 50. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | สำนักงานปลัด อบต. |  | 400,000.00 |
| 51. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร | สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| 52. โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 53. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | สำนักงานปลัด อบต. |  | 24,000.00 |
| 54. โครงการจัดอบรมคัดแยกขยะในชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 55. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 56. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |
| 57. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ทั้งหมด | สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 58. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร | สำนักงานปลัด อบต. |  | 350,000.00 |
| 59. ส่งเสริมกิจการงานสภา อบต. | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 60. โครงวันท้องถิ่นไทย | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 61. โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาและแผนชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. |  | 12,000.00 |
| 62. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | สำนักงานปลัด อบต. |  | 15,000.00 |
| 63. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 64. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ | สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 65. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา | สำนักงานปลัด อบต. |  | 500,000.00 |
| รวม |  |  | 21,711,700.00 |

2.4 รางานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ(ระบบ E-plan)

| รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2561 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| อบต.บาโงยซิแน |  |  |  |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำตกเซาะลาตอ หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 480,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้ามัสยิดเจาะปูแน หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 384,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 384,000.00 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล ตะวันตก 1 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 480,000.00 |
| 5. โครงการก่อสร้างทางเท้า เจาะปูแน ซอยหลังมัสยิด | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 192,000.00 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง สายวีงิง หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 320,000.00 |
| 7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายตะโละดูวอหมู่ที่ 2 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 300,000.00 |
| 8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยบือแนจืองา | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 300,000.00 |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทุ่งนา | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 120,000.00 |
| 10. โครงการสร้างราวสะพานบาซาเวง หมู่ที่ 3 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 18,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 11. โครงการต่อยอดทางเท้าลีมาปูโร๊ะซอย 2 (ซอยชูแย) หมู่ที่ 3 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 320,000.00 |
| 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโล๊ะสาเมาะ หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 320,000.00 |
| 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์โต๊ะมาแตหมู่ที่ 4 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 832,000.00 |
| 14. โครงการบุกเบิกถนนก่อสร้างถนนซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง | 832,000.00 |
| 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยดาโอ๊ะ หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 208,000.00 |
| 16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปโฮ - กูเบ หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 800,000.00 |
| 17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านใหม่-ตาเนาะแมเราะ หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1,280,000.00 |
| 18. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายโรงเรียนฮาฟิส บ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 384,000.00 |
| 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซีเยาะใน หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 160,000.00 |
| 20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบลูกาจือแร - ซีเยาะ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 960,000.00 |
| 21. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสาย ดุซงเจาะ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 320,000.00 |
| 22. โครงการบุกเบิกถนนสายกลูเวง - ตันหยงกาลอ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 3,200,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 23. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบือเจาะ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1,600,000.00 |
| 24. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกูจิงตีโด หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 400,000.00 |
| 25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบลูกาแซแงะ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1,600,000.00 |
| 26. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา-ยะหา | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 450,000.00 |
| 27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 600,000.00 |
| 28. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้ามัสยิดเจาะปูแน | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 400,000.00 |
| 29. โครงการขยายต่อรางระบายน้ำขนาดซอยตะวันตก หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2,700,000.00 |
| 30. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา ?ยะหา | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 1,500,000.00 |
| 31. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย มัสยิดเจาะปูแน | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 540,000.00 |
| 32. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกาปงบูเกะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 450,000.00 |
| 33. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาโงปือตา - พงลีเตาะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2,250,000.00 |
| 34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการเกษตรในที่นาหมู่ที่ 3 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 315,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยลูรงค์ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 540,000.00 |
| 36. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอย กำปงโฮโฮ หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 1,125,000.00 |
| 37. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซอยตะโละดูวอหมู่ที่ 2 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1,350,000.00 |
| 38. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำริมถนนสายซีเยาะ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 2,250,000.00 |
| 39. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหมู่ที่ 2 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 225,000.00 |
| 40. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้านา พื้นที่นา หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2,700,000.00 |
| 41. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเปิด มัสยิดนูรุดดี-หัวสะพาน | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 450,000.00 |
| 42. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำธารดูซงเจาะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 600,000.00 |
| 43. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยลูรงค์ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 360,000.00 |
| 44. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย กลางทุ่งนา- แบลอ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 2,250,000.00 |
| 45. โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านซีเยาะ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง | 980,000.00 |
| 46. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงท่อ หมู่บ้านละ 4 บ่อ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 1,200,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 47. โครงการขยายท่อประปาพร้อมซ่อมแซมที่กักเก็บน้ำ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 350,000.00 |
| 48. โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง. | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 100,000.00 |
| 49. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 250,000.00 |
| 50. โครงการติดตั้งไฟสปอร์ทไลค์ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 440,000.00 |
| 51. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโฟสท๊อป | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 650,000.00 |
| 52. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งริมถนนสาย ยะลา - ยะหา | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 1,500,000.00 |
| 53. โครงการติดตั้งป้ายระบุชื่อซอย ทุกซอย ในตำบล | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 250,000.00 |
| 54. โครการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมัสยิด ตือเงาะบือแน หมู่ที่2 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 320,000.00 |
| 55. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบูเก๊ะ กาปงบาโร๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 380,000.00 |
| 56. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 600,000.00 |
| 57. โครงการรื้อท่อเหลี่ยม คสล.3 ช่อง | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 600,000.00 |
| 58. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2,666,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 59. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโงยซิแน - บ้านลากอ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 2,500,000.00 |
| 60. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอกบ้านปรือโง๊ะ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 950,000.00 |
| 61. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ ซอย 1 | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 755,000.00 |
| 62. โครงการก่อสร้างถนน คสล. | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 755,000.00 |
| 63. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตะวันตก 1 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 3,000,000.00 |
| 64. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 671,000.00 |
| 65. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสานมกีฬาบ้านโปโฮ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 100,000.00 |
| 66. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 3,000,000.00 |
| 67. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ | 5,400,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 68. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ | กองช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร | 2,666,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |
| 69. โครงการเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 0 |
| 70. จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 500,000.00 |
| 71. จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาตำบล | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | 100,000.00 |
| 72. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาต่างๆ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | 100,000.00 |
| 73. โครงการฟันน้ำนมเกมส์ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 74. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 100,000.00 |
| 75. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 3,000,000.00 |
| 76. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 300,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 77. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 30,000.00 |
| 78. โครงการควบคุมโรคติดต่อใน ศพด. | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 10,000.00 |
| 79. โครงการขยายเขตบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ | 1,000,000.00 |
| 80. โครงการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน์ | 5,000.00 |
| 81. โครงการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการจัดประสบการณ์ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร | 5,000.00 |
| 82. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา | 300,000.00 |
| 83. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมอาคารมัสยิด | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น | 600,000.00 |
| 84. ก่อสร้างรั้วกุโบร์ พงลือมอ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 200,000.00 |
| 85. โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 86. โครงการจัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | 200,000.00 |
| 87. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | 15,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |
| 88. โครงการปรับปรุงทำความสะอาดหมู่บ้านถนนหนทางและที่สาธารณะ | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 0 |
| 89. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนตำบล บาโงยซิแน | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 150,000.00 |
| 90. โครงการให้ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 70,000.00 |
| 91. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | 100,000.00 |
| 92. โครงการปรับปรุงถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ 6 | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 1,000,000.00 |
| 93. โครงการวางกล่องแกเปี้ยนป้องกันตลิ่ง | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 120,000.00 |
| 94. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 100,000.00 |
| 95. โครงการฟื้นฟูนาร้างตำบลบาโงยซิแน | สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | 100,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 96. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวกลุ่มชาวนาปลูกข้าวตำบลบาโงยซิแน | กองสวัสดิการสังคม | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | 20,000.00 |
| 97. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปศุสัตว์ ตำบลบาโงยซิแน | กองสวัสดิการสังคม | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | 30,000.00 |
| 98. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรศฐกิจพอเพียง | กองสวัสดิการสังคม | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | 8,000.00 |
| 99. โครงการพัฒนาตลาดนัดสาธิตฯ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 300,000.00 |
| 100. สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของ อสม. | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 90,000.00 |
| 101. สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 150,000.00 |
| 102. โครงการพระราชดำหริด้านสาธารณสุข | กองสวัสดิการสังคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ | 120,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |
| 103. โครงการรวมพลังทูบีนัมเบอร์วันต้านภัยยาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |
| 104. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |
| 105. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในตำบลหมู่ที่ 1-6 | กองช่าง, | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 3,000,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| 106. โครงการขุดลอกคูคลองในตำบล | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย | 2,000,000.00 |
| 107. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์วิทยุ | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 30,000.00 |
| 108. โครงกาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 120,000.00 |
| 109. โครงการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 60,000.00 |
| 110. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอัคคีภัย | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 15,000.00 |
| 111. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 2500 ลิตร | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 150,000.00 |
| 112. โครงการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 200,000.00 |
| 113. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย | 100,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| 114. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 2,000,000.00 |
| 115. จัดซื้อถังบรรจุขยะ | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 950,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |
| 116. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 430,441.60 |
| 117. โครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 319,558.00 |
| 118. จัดซื้อวัสดุต่างๆสำนักปลัด | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | 300,000.00 |
| 119. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองคลัง | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | 150,000.00 |
| 120. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองช่าง | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | 300,000.00 |
| 121. จัดซื้อวัสดุต่างๆกองการศึกษา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ | 120,000.00 |
| 122. งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 3,600,000.00 |
| 123. งานบริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 1,530,000.00 |
| 124. งานบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 1,400,000.00 |
| 125. จัดทำสารสาร อบต. | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์ | 50,000.00 |
| 126. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมที่ทำการอบต. | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ | 700,000.00 |
| 127. โครงการขยายหอกระจายข่าว | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์ | 1,000,000.00 |
| 128. โครงการถมดินที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบต. | กองช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| รวม |  |  | 95,159,999.60 |

2.5 โครงการที่ลงนามในสัญญา(ระบบ E-plan)

| รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2561 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อบต.บาโงยซิแน |  |  |  |  |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1 | 1 03/2561 | 13/6/2561 | 60 | 337,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง | 1 02/2561 | 13/6/2561 | 60 | 331,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล | 1 1/2561 | 1/12/2560 | 67 | 1,538,600.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 4. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 1 240/2561 | 25/4/2561 | 12 | 35,500.00 |
|  | 2 239/2561 | 25/4/2561 | 1 | 9,498.00 |
|  | 3 043/2561 | 20/4/2561 | 6 | 2,000.00 |
|  | 4 042/2561 | 25/4/2561 | 1 | 55,200.00 |
|  | 5 041/2561 | 25/4/2561 | 1 | 18,000.00 |
|  | 6 ยืม-ค่าเงินรางวัน-ค่าตอบแทนกรรมการแลค่าการแสดงพธิเปิด | 25/4/2561 | 16 | 99,800.00 |
| 5. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา | 1 360/2561 | 23/7/2561 | 3 | 7,200.00 |
|  | 2 361/2561 | 24/7/2561 | 7 | 35,000.00 |
|  | 3 076/2561 | 23/7/2561 | 3 | 42,000.00 |
| 6. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 265/2561 | 2/5/2561 | 6 | 1,800.00 |
|  | 2 271/2561 | 8/5/2561 | 1 | 1,750.00 |
| 7. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ | 1 020/2561 | 10/1/2561 | 2 | 3,200.00 |
|  | 2 112/2561 | 10/1/2561 | 2 | 8,200.00 |
|  | 3 119/2561 | 10/1/2561 | 2 | 25,000.00 |
|  | 4 111/2561 | 5/1/2561 | 5 | 4,128.00 |
|  | 5 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าเงินรางวัล | 11/1/2561 | 1 | 63,500.00 |
| 8. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น | 1 034/2561 | 3/4/2561 | 2 | 9,997.00 |
|  | 2 217/2561 | 3/4/2561 | 2 | 900 |
|  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม | 9/4/2561 | 1 | 10,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| 9. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา | 1 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 15/2/2561 | 1 | 8,000.00 |
|  | 2 145/2561 | 20/2/2561 | 3 | 28,000.00 |
|  | 3 143/2561 | 19/2/2561 | 3 | 1,800.00 |
| 10. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย | 1 394/2561 | 14/8/2561 | 1 | 1,500.00 |
|  | 2 081/2561 | 9/8/2561 | 5 | 4,320.00 |
|  | 3 087/2561 | 9/8/2561 | 5 | 2,400.00 |
|  | 4 391/2561 | 9/8/2561 | 5 | 900 |
|  | 5 -ค่าวิทยากร | 15/9/2561 | 1 | 1,200.00 |
| 11. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน | 1 218/2561 | 5/4/2561 | 5 | 2,160.00 |
|  | 2 039/2561 | 9/4/2561 | 2 | 12,000.00 |
|  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหากลางวัน | 9/4/2561 | 1 | 10,000.00 |
|  | 4 อาหารว่างและเครี่องดืม | 11/4/2561 | 5 | 4,000.00 |
| 12. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน | 1 356/2561 | 20/7/2561 | 4 | 900 |
|  | 2 356/2561 | 24/7/2561 | 1 | 1,500.00 |
|  | 3 073/2561 | 20/7/2561 | 3 | 7,000.00 |
|  | 4 ค่าสมนาคุณวิทยากร | 25/7/2561 | 1 | 600 |
| 13. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) | 1 221/2560 | 19/4/2561 | 5 | 4,200.00 |
|  | 2 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม-ค่าตอบแทนกรรมการ -ค่าเงินรางวัล | 18/4/2561 | 1 | 111,300.00 |
| 14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 -ค่าวิทยากร | 19/7/2561 | 1 | 1,200.00 |
|  | 2 072/2561 | 16/7/2561 | 2 | 855 |
|  | 3 352/2561 | 16/7/2561 | 2 | 900 |
| 15. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 1 048/2561 | 10/5/2561 | 1 | 36,300.00 |
|  | 2 270/2561 | 10/5/2561 | 1 | 23,100.00 |
|  | 3 269/2561 | 7/5/2561 | 3 | 2,160.00 |
|  | 4 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารกลางวันและค่าวิทยากร | 10/5/2561 | 2 | 138,000.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| 16. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี | 1 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอหารกลางวัน-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 26/7/2561 | 5 | 86,700.00 |
|  | 2 358/2561 | 20/7/2561 | 5 | 2,160.00 |
|  | 3 075/2561 | 23/7/2561 | 2 | 2,100.00 |
|  | 4 074/2561 | 23/7/2561 | 2 | 9,000.00 |
| 17. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง | 1 219/2561 | 19/4/2561 | 4 | 2,160.00 |
|  | 2 ยืม-ค่าเงินรางวัน | 18/4/2561 | 5 | 10,500.00 |
|  | 3 040/2561 | 19/4/2561 | 4 | 37,000.00 |
|  | 4 281/2561 | 21/5/2561 | 3 | 1,500.00 |
|  | 5 ค่าอหารกลางวัน- ค่าพาหนะ | 25/7/2561 | 1 | 13,650.00 |
|  | 6 395/2561 | 21/8/2561 | 3 | 1,200.00 |
|  | 7 397/2561 | 21/8/2561 | 3 | 10,000.00 |
|  | 8 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่ายานพาหนะ | 24/8/2561 | 1 | 600 |
| 18. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก | 1 088/2561 | 21/8/2561 | 4 | 3,000.00 |
|  | 2 396/2561 | 21/8/2561 | 3 | 3,000.00 |
|  | 3 398/2561 | 22/8/2561 | 2 | 5,000.00 |
|  | 4 -ค่าเงินรางวัล -ค่าตอบแทนกรรมการ | 24/8/2561 | 1 | 12,300.00 |
| 19. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม | 1 182/2561 | 14/3/2561 | 5 | 2,160.00 |
|  | 2 032/2561 | 15/3/2561 | 4 | 3,000.00 |
|  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 19/3/2561 | 1 | 34,000.00 |
| 20. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 1 390/2561 | 7/8/2561 | 2 | 900 |
|  | 2 392/2591 | 9/8/2561 | 1 | 3,000.00 |
|  | 3 392/2561 | 9/8/2561 | 1 | 3,000.00 |
|  | 4 084/2561 | 7/8/2561 | 2 | 1,550.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |
| 21. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน | 1 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารกล่างวัน | 30/8/2561 | 1 | 23,400.00 |
|  | 2 242/2561 | 27/4/2561 | 3 | 7,200.00 |
|  | 3 045/2561 | 27/4/2561 | 3 | 1,000.00 |
|  | 4 044/2561 | 27/4/2561 | 3 | 15,980.00 |
|  | 5 241/2561 | 27/4/2561 | 3 | 1,800.00 |
| 22. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม | 1 222/2561 | 19/4/2561 | 1 | 900 |
|  | 2 - | 23/4/2561 | 15 | 38,400.00 |
| 23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 362/2561 | 1/8/2561 | 2 | 2,160.00 |
|  | 2 079/2561 | 6/8/2561 | 2 | 6,310.00 |
|  | 3 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร | 6/8/2561 | 1 | 6,600.00 |
|  | 4 -ค่าวิทยากร | 19/7/2561 | 1 | 1,200.00 |
|  | 5 072/2561 | 16/7/2561 | 2 | 855 |
|  | 6 352/2561 | 16/7/2561 | 2 | 900 |
| 24. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6 | 1 183/2561 | 14/3/2561 | 5 | 5,400.00 |
|  | 2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 15/3/2561 | 5 | 103,200.00 |
| 25. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ | 1 089/2561 | 27/8/2561 | 3 | 3,950.00 |
|  | 2 395/2561 | 27/8/2561 | 3 | 1,350.00 |
|  | 3 395/2561 | 27/8/2561 | 3 | 900 |
|  | 4 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร-ค่ายานพาหนะ | 30/8/2561 | 1 | 13,800.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |
| 26. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 1 ค่าวิทยากร | 14/3/2561 | 1 | 3,000.00 |
|  | 2 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม ค่าอาหารกลางวัน | 14/3/2561 | 1 | 8,000.00 |
|  | 3 031/2561 | 9/3/2561 | 3 | 11,100.00 |
|  | 4 181/2561 | 9/3/2561 | 3 | 2,700.00 |
| 27. โครงการอบรมทบทวน อปพร. | 1 ค่าอหารกลางวันและเคื่องดื่ม - ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่มเช้า- บ่าย -ค่าตอบแทนวิทยากร | 10/7/2549 | 2 | 33,600.00 |
|  | 2 068/2561 | 4/5/2549 | 2 | 3,150.00 |
|  | 3 066/2561 | 4/7/2549 | 2 | 4,800.00 |
|  | 4 349/2561 | 3/7/2561 | 3 | 1,000.00 |
|  | 5 347/2561 | 3/7/2561 | 3 | 4,500.00 |
|  | 6 358/2561 | 3/7/2561 | 3 | 4,500.00 |
|  | 7 -ค่าซื้อแก็ส -ค่าซื้อแก็สปีกนิก จำนวน 1 ถัง -ค่าซื้อน้ำมันโซล่า 30 ลิตร-ค่าซื้อน้ำมันเบนซิน 30 ลิตร | 6/7/2561 | 7 | 2,000.00 |
|  | 8 -ค่าอาหารกลางวันและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 10/7/2561 | 2 | 33,600.00 |
|  | 9 067/2561 | 4/7/2561 | 2 | 4,500.00 |
| 28. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร | 1 084/2861 | 25/12/2560 | 2 | 864 |
|  | 2 -ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22/1/2561 | 1 | 8,400.00 |
|  | 3 1261/2561 | 3/4/2561 | 2 | 1,800.00 |
|  | 4 -ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11/4/2561 | 6 | 8,400.00 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| 29. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 1 -ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม | 24/7/2561 | 16 | 5,250.00 |
|  | 2 355/2561 | 13/7/2561 | 4 | 3,000.00 |
|  | 3 354/2561 | 19/7/2561 | 4 | 1,200.00 |
| 30. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ | 1 428/2561 | 3/9/2561 | 7 | 30,000.00 |
| 31. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ | 1 427/2561 | 3/9/2561 | 7 | 30,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |
| 32. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร | 1 115/2561 | 1/2/2561 | 12 | 98,000.00 |
|  | 2 114/2561 | 29/1/2561 | 2 | 864 |
|  | 3 022/2561 | 29/1/2561 | 2 | 2,800.00 |
|  | 4 ค่าอหารกลางวัน- ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร | 28/2/2561 | 1 | 164,160.00 |
| 33. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ | 1 071/2561 | 13/7/2561 | 3 | 18,700.00 |
|  | 2 351/2561 | 13/7/2561 | 3 | 1,200.00 |
|  | 3 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม | 19/7/2561 | 1 | 3,500.00 |
|  | 4 083/2561 | 8/8/2561 | 2 | 20,000.00 |
| รวม |  |  |  | 4,040,941.00 |

2.6 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย/รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ(ระบบ E-plan )

| รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อบต.บาโงยซิแน |  |  |  |  |  |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันตก 2 หมู่ที่ 1 | 100 | 1 03/2561 | 60 | 337,000 | 337,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง | 100 | 1 02/2561 | 60 | 331,000 | 331,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในตำบล | 100 | 1 1/2561 | 67 | 1,538,600 | 1,538,600 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 100 | 1 240/2561 | 12 | 35,500 | 35,500 |
|  |  | 2 239/2561 | 1 | 9,498 | 9,498 |
|  |  | 3 043/2561 | 6 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | 4 042/2561 | 1 | 55,200 | 55,200 |
|  |  | 5 041/2561 | 1 | 18,000 | 18,000 |
|  |  | 6 ยืม-ค่าเงินรางวัน-ค่าตอบแทนกรรมการแลค่าการแสดงพธิเปิด | 16 | 99,800 | 99,800 |
| 5. จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา | 100 | 1 360/2561 | 3 | 7,200 | 7,200 |
|  |  | 2 361/2561 | 7 | 35,000 | 35,000 |
|  |  | 3 076/2561 | 3 | 42,000 | 42,000 |
| 6. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | 1 265/2561 | 6 | 1,800 | 1,800 |
|  |  | 2 271/2561 | 1 | 1,750 | 1,750 |
| 7. โครงการจัดกิจกรรมวันแด็กแห่งชาติ | 100 | 1 020/2561 | 2 | 3,200 | 3,200 |
|  |  | 2 112/2561 | 2 | 8,200 | 8,200 |
|  |  | 3 119/2561 | 2 | 25,000 | 25,000 |
|  |  | 4 111/2561 | 5 | 4,128 | 4,128 |
|  |  | 5 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าเงินรางวัล | 1 | 63,500 | 63,500 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| 8. โครงการสื่อน่าเรียน น่าเล่น |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 034/2561 | 2 | 9,997 | 9,997 |
|  |  | 2 217/2561 | 2 | 900 | 900 |
|  |  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 9. โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา | 100 | 1 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | 2 145/2561 | 3 | 28,000 | 28,000 |
|  |  | 3 143/2561 | 3 | 1,800 | 1,800 |
| 10. โครงการชุมชนหนูน้อยฟันสวย | 100 | 1 394/2561 | 1 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | 2 081/2561 | 5 | 4,320 | 4,320 |
|  |  | 3 087/2561 | 5 | 2,400 | 2,400 |
|  |  | 4 391/2561 | 5 | 900 | 900 |
|  |  | 5 -ค่าวิทยากร | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 11. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน | 100 | 1 218/2561 | 5 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 2 039/2561 | 2 | 12,000 | 12,000 |
|  |  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหากลางวัน | 1 | 10,000 | 10,000 |
|  |  | 4 อาหารว่างและเครี่องดืม | 5 | 4,000 | 4,000 |
| 12. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน | 100 | 1 356/2561 | 4 | 900 | 900 |
|  |  | 2 356/2561 | 1 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | 3 073/2561 | 3 | 7,000 | 7,000 |
|  |  | 4 ค่าสมนาคุณวิทยากร | 1 | 600 | 600 |
| 13. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) | 100 | 1 221/2560 | 5 | 4,200 | 4,200 |
|  |  | 2 ยืมเงิน-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม-ค่าตอบแทนกรรมการ -ค่าเงินรางวัล | 1 | 111,300 | 111,300 |
| 14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น | 100 | 1 -ค่าวิทยากร | 1 | 1,200 | 1,200 |
|  |  | 2 072/2561 | 2 | 855 | 855 |
|  |  | 3 352/2561 | 2 | 900 | 900 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| 15. โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 100 | 1 048/2561 | 1 | 36,300 | 36,300 |
|  |  | 2 270/2561 | 1 | 23,100 | 23,100 |
|  |  | 3 269/2561 | 3 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 4 ยืมเงิน-ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารกลางวันและค่าวิทยากร | 2 | 138,000 | 138,000 |
| 16. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรอาตี | 100 | 1 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม-ค่าอหารกลางวัน-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 5 | 86,700 | 86,700 |
|  |  | 2 358/2561 | 5 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 3 075/2561 | 2 | 2,100 | 2,100 |
|  |  | 4 074/2561 | 2 | 9,000 | 9,000 |
| 17. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง | 100 | 1 219/2561 | 4 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 2 ยืม-ค่าเงินรางวัน | 5 | 10,500 | 10,500 |
|  |  | 3 040/2561 | 4 | 37,000 | 37,000 |
|  |  | 4 281/2561 | 3 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | 5 ค่าอหารกลางวัน- ค่าพาหนะ | 1 | 13,650 | 13,650 |
|  |  | 6 395/2561 | 3 | 1,200 | 1,200 |
|  |  | 7 397/2561 | 3 | 10,000 | 10,000 |
|  |  | 8 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่ายานพาหนะ | 1 | 600 | 600 |
| 18. โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก | 100 | 1 088/2561 | 4 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 2 396/2561 | 3 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 3 398/2561 | 2 | 5,000 | 5,000 |
|  |  | 4 -ค่าเงินรางวัล -ค่าตอบแทนกรรมการ | 1 | 12,300 | 12,300 |
| 19. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม | 100 | 1 182/2561 | 5 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 2 032/2561 | 4 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 3 ยืมเงิน-ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 1 | 34,000 | 34,000 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| 20. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 100 | 1 390/2561 | 2 | 900 | 900 |
|  |  | 2 392/2591 | 1 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 3 392/2561 | 1 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 4 084/2561 | 2 | 1,550 | 1,550 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |
| 21. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน | 100 | 1 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารกล่างวัน | 1 | 23,400 | 23,400 |
|  |  | 2 242/2561 | 3 | 7,200 | 7,200 |
|  |  | 3 045/2561 | 3 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 4 044/2561 | 3 | 15,980 | 15,980 |
|  |  | 5 241/2561 | 3 | 1,800 | 1,800 |
| 22. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม | 100 | 1 222/2561 | 1 | 900 | 900 |
|  |  | 2 - | 15 | 38,400 | 38,400 |
| 23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 100 | 1 362/2561 | 2 | 2,160 | 2,160 |
|  |  | 2 079/2561 | 2 | 6,310 | 6,310 |
|  |  | 3 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร | 1 | 6,600 | 6,600 |
|  |  | 4 -ค่าวิทยากร | 1 | 1,200 | 1,200 |
|  |  | 5 072/2561 | 2 | 855 | 855 |
|  |  | 6 352/2561 | 2 | 900 | 900 |
| 24. โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชนหมู่ที่ 1 - 6 | 100 | 1 183/2561 | 5 | 5,400 | 5,400 |
|  |  | 2 ยืมเงิน-ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 5 | 103,200 | 103,200 |
| 25. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ | 100 | 1 089/2561 | 3 | 3,950 | 3,950 |
|  |  | 2 395/2561 | 3 | 1,350 | 1,350 |
|  |  | 3 395/2561 | 3 | 900 | 900 |
|  |  | 4 -ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าวิทยากร-ค่ายานพาหนะ | 1 | 13,800 | 13,800 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |
| 26. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 100 | 1 ค่าวิทยากร | 1 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 2 ค่าอาหาว่างและเครี่งดื่ม ค่าอาหารกลางวัน | 1 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | 3 031/2561 | 3 | 11,100 | 11,100 |
|  |  | 4 181/2561 | 3 | 2,700 | 2,700 |
| 27. โครงการอบรมทบทวน อปพร. | 100 | 1 ค่าอหารกลางวันและเคื่องดื่ม - ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่มเช้า- บ่าย -ค่าตอบแทนวิทยากร | 2 | 33,600 | 33,600 |
|  |  | 2 068/2561 | 2 | 3,150 | 3,150 |
|  |  | 3 066/2561 | 2 | 4,800 | 4,800 |
|  |  | 4 349/2561 | 3 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 5 347/2561 | 3 | 4,500 | 4,500 |
|  |  | 6 358/2561 | 3 | 4,500 | 4,500 |
|  |  | 7 -ค่าซื้อแก็ส -ค่าซื้อแก็สปีกนิก จำนวน 1 ถัง -ค่าซื้อน้ำมันโซล่า 30 ลิตร-ค่าซื้อน้ำมันเบนซิน 30 ลิตร | 7 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | 8 -ค่าอาหารกลางวันและเครี่งดื่ม-ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม-ค่าสมนาคุณวิทยากร | 2 | 33,600 | 33,600 |
|  |  | 9 067/2561 | 2 | 4,500 | 4,500 |
| 28. โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร | 100 | 1 084/2861 | 2 | 864 | 864 |
|  |  | 2 -ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1 | 8,400 | 8,400 |
|  |  | 3 1261/2561 | 2 | 1,800 | 1,800 |
|  |  | 4 -ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6 | 8,400 | 8,400 |
| ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 29. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 100 | 1 -ค่าอาหารว่างและเครี่งดื่ม | 16 | 5,250 | 5,250 |
|  |  | 2 355/2561 | 4 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | 3 354/2561 | 4 | 1,200 | 1,200 |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| 30. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวล้านและบูเกะกีละ | 100 | 1 428/2561 | 7 | 30,000 | 30,000 |
| 31. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ | 100 | 1 427/2561 | 7 | 30,000 | 30,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| 32. โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิและศึกษาดูงานของบุคลากร | 100 | 1 115/2561 | 12 | 98,000 | 98,000 |
|  |  | 2 114/2561 | 2 | 864 | 864 |
|  |  | 3 022/2561 | 2 | 2,800 | 2,800 |
|  |  | 4 ค่าอหารกลางวัน- ค่าอาหารว่างพร้อมเคื่องดื่ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร | 1 | 164,160 | 164,160 |
| 33. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ | 100 | 1 071/2561 | 3 | 18,700 | 18,700 |
|  |  | 2 351/2561 | 3 | 1,200 | 1,200 |
|  |  | 3 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครี่องดื่ม | 1 | 3,500 | 3,500 |
|  |  | 4 083/2561 | 2 | 20,000 | 20,000 |
| รวม |  |  |  | 4,040,941 | 4,040,941 |

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ ในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนาไปวิเคราะห์และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน    ( Performance Indicators) ดังนี้

- ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินคความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากนอยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

2.2 สามรถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นทันต่อเหตุการณหรือแม้วาเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานต่อไป ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561)

2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำเป็นเกณฑ์พิจารณาในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังวาจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

3.1 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

4.5 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้

(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

(2) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ( 5 คะแนน)

(3) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดำเนินโครงการ( 5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ( 5 คะแนน)

4.5 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้

| คะแนน | 30 | คะแนน | = ดีมาก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | 25 | ขึ้นไป | = | พอใช้ |
| ต่ำกว่า 20 |  |  | = | ต้องปรับปรุง |

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้ 5	คะแนน

มีการดำเนินการ 8 – 9	ขั้นตอน			ได้ 4	คะแนน

มีการดำเนินการ 6 – 7	ขั้นตอน			ได้ 3	คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

|  | ผลการติดตามและประเมิน | คะแนนเต็ม 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตัวบ่งชี้ที่๑: ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | คะแนนที่ได้ 5 |  | . |
| ลำดับ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ |  |  |
|  |  | (ใส่เครื่องหมาย ) |  |  |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ |  |  |  |
|  | และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา |  |  |  |
|  | รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ |  |  |  |
|  | เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ |  |  |  |
|  | เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา |  |  |  |
|  | หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ |  |  |  |
|  | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  |
| 2 | คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา |  |  |  |
| 3 | คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน |  |  |  |
|  | และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
|  | การพัฒนา |  |  |  |
| 4 | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |  |  |
| 6 | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |  |  |
| 8 | มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2561 |  |  |  |
|  | มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน |  |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน	   ได้   ๕	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	   ได้   ๔	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน     ได้   3		คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน	  ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ |  |  | คะแนนเต็ม 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | คะแนนที่ได้ 5 . |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2561– 25๖4) | การประเมินคุณภาพ ของแผน | 100 คะแนน | 5 |

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561– 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

| ที่ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 10 |
| 2. | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 25 | 25 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 |
| 3.1 | วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 | พันธกิจ | (5) | (5) |
| 3.3 | ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 | เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 | กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 | บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
|  | รวม | 100 | 100 |

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด :  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน( 10 ขั้นตอน)	ได้  5	คะแนน

มีการดำเนินการ 8– 9 ขั้นตอน			ได้  4	คะแนน

มีการดำเนินการ 9– 7 ขั้นตอน			ได้  3	คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง๖ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| 1 | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่๐๘๑๐มท.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| 2 | ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ๖๐ของสัดส่วน |  |
| 3 | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย |  |
| 4 | มีการทบทวนแผนพัฒนา |  |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| 6 | การพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา |  |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| 8 | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนา |  |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา |  |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนาย พ.ศ. 2561 |  |
|  | มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน |  |

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี							      เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน	ได้  5	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน	ได้  4	คะแนน

ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน	ได้  3	คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน	ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) | การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ | 98 คะแนน | 4 |

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 10 |
| 2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9 |
| 3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9 |
| 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 |
| 5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | 60 | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 3 | 3 |
| 5.4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา(4ปี) | 3 | 3 |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | 4 | 4 |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | 3 | 3 |
| 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีทุกโครงการ | 5 | 4 |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.11 ตัวชี้วัด(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 4 | 4 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | 3 | 3 |
| รวม | 100 | 98 |

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  : การดำเนินโครงการคะแนนเต็ม5 คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50		ได้   5	คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40		ได้   4	คะแนน

ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป		ได้   3	คะแนน

ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | คะแนน |
| แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) | 193 | - |  |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 76 | 43.2 | 5 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 | 76 | 43.2 | 5 |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 33 | 17.09 | 3 |

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน: ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ไม่มีผลกระทบ			ได้  5	คะแนน

มีผลกระทบ 1 โครงการ		ได้  4	คะแนน

มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ	ได้  3	คะแนน

มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ	ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ผลกระทบ |  |
| โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) | 33 | - | 3 |

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

| ลำดับ | ตัวบ่งชี้ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 2 | คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 3 | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 5 |
| 4 | คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 5 |
| 5 | การดำเนินโครงการ | 5 | 3 |
| 6 | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | 5 | 5 |
|  | รวมคะแนน | 30 | 27 |

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 27 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือดำเนินการได้ในระดับพอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 41.14 อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 					(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561)

ชื่อโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ- สกุล................................................. ตำแหน่ง.....................................................

สังกัด : สำนัก/กอง ........................................................................................................................................

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบหรือจากแผนชุมชนหรือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| 2 | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| 3 | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| 4 | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| 5 | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนดำเนินการ |  |  |
| 6 | งบประมารเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| 7 | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50ขึ้นไปได้รับประโยชน์ |  |  |
| 8 | การเบิกจ่ายงบประมารได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป |  |  |
| 9 | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ............................................................... |  |  |
| 10 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 ขึ้นไป |  |  |

ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ททางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผลดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/3

แบบที่ 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน..........................................................

| ประเด็นการประเมิน |  |  | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน |  |  |  |  |
| 1.1 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ |  | √ |  |
| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.2 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ |  | √ |  |
| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.3 | มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  | √ |  |
| 1.4 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร |  | √ |  |
| ส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.5 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ |  | √ |  |
| บริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 1.6 | มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น |  | √ |  |
| และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน |  |  |  |  |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล มา |  |  | √ |  |
| จัดทำฐานข้อมูล |  |  |  |  |
| 2.2 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  | √ |  |
| 2.3 | มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ |  | √ |  |
| ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |
| 2.4 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน |  | √ |  |
| ตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 2.5 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน |  | √ |  |
| ตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |  |  |
| 2.6 | มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  | √ |  |
| 2.7 | มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  | √ |  |
| 2.8 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  | √ |  |
| 2.9 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | √ |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  | √ |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  | √ |  |
| 2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  | √ |  |

ส่วนที่ 5

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 13 และ 14 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสาระสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) เป็นไปด้วยความถุกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระบบ  e- plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ตามหัวข้อ  ดังนี้

1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระบบ e-plan)

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561ปี (ระบบ e-plan)

3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน (ระบบ e-plan)

4.รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (ระบบ e-plan)

5.รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบบ e-plan)

6.รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำมาขากแผนชุมชน (ระบบ e-plan)

1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระบบ e-plan)

# รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 75,091,200 | 82 | 80,309,000 | 83 | 80,633,000 | 83 | 81,209,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 45 | 13,116,060 | 49 | 14,456,060 | 49 | 14,456,060 | 45 | 13,969,820 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 28 | 10,684,800 | 30 | 10,238,800 | 30 | 10,238,800 | 30 | 10,238,800 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 6,355,000 | 17 | 6,465,000 | 17 | 6,465,000 | 17 | 6,465,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 22 | 12,047,000 | 23 | 12,237,000 | 23 | 12,617,000 | 23 | 12,617,000 |
| รวม | 193 | 120,388,060 | 208 | 126,799,860 | 209 | 127,503,860 | 205 | 127,593,620 |

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561ปี (ระบบ e-plan)

| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
|  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 39.38 | 75,091,200 | 62.37 | 8 | 12.31 | 4,042,600 | 18.62 | 3 | 9.09 | 2,206,600 | 54.61 | 3 | 9.09 | 2,206,600 | 54.61 | 3 | 9.09 | 2,206,600 | 54.61 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 45 | 23.32 | 13,116,060 | 10.89 | 26 | 40 | 7,481,300 | 34.46 | 17 | 51.52 | 1,084,448 | 26.84 | 17 | 51.52 | 1,084,448 | 26.84 | 17 | 51.52 | 1,084,448 | 26.84 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 28 | 14.51 | 10,684,800 | 8.88 | 13 | 20 | 8,326,800 | 38.35 | 5 | 15.15 | 235,305 | 5.82 | 5 | 15.15 | 235,305 | 5.82 | 5 | 15.15 | 235,305 | 5.82 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 7.77 | 6,355,000 | 5.28 | 4 | 6.15 | 600,000 | 2.76 | 3 | 9.09 | 135,914 | 3.36 | 3 | 9.09 | 135,914 | 3.36 | 3 | 9.09 | 135,914 | 3.36 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3.63 | 3,094,000 | 2.57 | 5 | 7.69 | 144,000 | 0.66 | 3 | 9.09 | 69,450 | 1.72 | 3 | 9.09 | 69,450 | 1.72 | 3 | 9.09 | 69,450 | 1.72 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 22 | 11.4 | 12,047,000 | 10.01 | 9 | 13.85 | 1,117,000 | 5.14 | 2 | 6.06 | 309,224 | 7.65 | 2 | 6.06 | 309,224 | 7.65 | 2 | 6.06 | 309,224 | 7.65 |
| รวม | 193 |  | 120,388,059 |  | 65 |  | 21,711,700 |  | 33 |  | 4,040,941 |  | 33 |  | 4,040,941 |  | 33 |  | 4,040,941 |  |

3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน (ระบบ e-plan)

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| ภารกิจการดำเนินการที่ได้มาตราฐาน | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76. | 39. | 75,091,2000 | 62 | 8 | 12 | 4,042,600 | 18 | 3.0 | 9 | 2,206,600 | 54.6 | 3 | 9 | 2,206,600 | 54. | 3. | 9 | 2,206,600 | 54.6 |
| 2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 50 | 25 | 22,731,799. | 18. | 22 | 33 | 9,443,800 | 43.50 | 7.0 | 21 | 544,529 | 13.4 | 7 | 21 | 544,529 | 13 | 7 | 21 | 544,529 | 13.4 |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม | 15 | 7.77 | 6,355,000 | 5.2 | 4 | 6 | 600,000 | 2. | 3.0 | 9 | 135,914 | 3.3 | 3 | 9 | 135,914 | 3 | 3 | 9. | 135,914 | 3.3 |
| 4.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3.63 | 3,094,0000 | 2.5 | 5. | 7 | 144,000 | 0.6 | 3.0 | 9 | 69,450 | 1.7 | 3 | 9 | 69,450 | 1.7 | 3. | 9. | 69,450 | 1.7 |
| 6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 45 | 23.32 | 13,116,060 | 10. | 26. | 40. | 7,481,300 | 34 | 17.0 | 51 | 1,084,448. | 26.8 | 17 | 51 | 1,084,448 | 26.8 | 17 | 51 | 1,084,448 | 26.8 |
| รวม | 193 |  | 120,388,059 |  | 65 |  | 21,711,700 |  | 33.0 |  | 4,040,941. |  | 33 |  | 4,040,941 |  | 33 |  | 4,040,941. |  |

4.รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (ระบบ e-plan)

# รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ เดิม | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มและโอนมา | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 63 | 13 | 0 | 76 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 43 | 2 | 0 | 45 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 22 | 0 | 0 | 22 |
| รวม | 177 | 16 | 0 | 193 |

* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

ตารางแผนภูมิ : แสดงรายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561

5.รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบบ e-plan)

# รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
อบต.บาโงยซิแน ยะหา จ.ยะลา

| ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 3.95 | 73 | 96.05 | 76 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 17 | 37.78 | 28 | 62.22 | 45 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 5 | 17.86 | 23 | 82.14 | 28 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 20.00 | 12 | 80.00 | 15 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 7 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 2 | 9.09 | 20 | 90.91 | 22 |
| รวม | 33 | 17.10 | 160 | 82.90 | 193 |

* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

ตารางแผนภูมิ : แสดงรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

6.รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำมาขากแผนชุมชน (ระบบ e-plan)

| รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จ.ยะลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อหน่วยงาน | ปี 2561 |  |  |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |
|  | สนับสนุน |  | ไม่สนับสนุน |  | โครงการทั้งสิ้น | สนับสนุน |  | ไม่สนับสนุน |  | โครงการทั้งสิ้น | สนับสนุน |  | ไม่สนับสนุน |  | โครงการทั้งสิ้น | สนับสนุน |  | ไม่สนับสนุน |  | โครงการทั้งสิ้น |
|  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |  |
| อบต.บาโงยซิแน | 52 | 27 | 141 | 73 | 193 | 52 | 25 | 156 | 75 | 208 | 52 | 25 | 157 | 75 | 209 | 156 | 26 | 454 | 74 | 610 |

ประกาศ อบต.บาโงยซิแน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บาโงยซิแน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บาโงยซิแน ต่อไป

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ง. การวางแผน 									          				อบต.บาโงยซิแน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 
    		อบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 75,091,200 | 82 | 80,309,000 | 83 | 80,633,000 | 83 | 81,209,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 45 | 13,116,060 | 49 | 14,456,060 | 49 | 14,456,060 | 45 | 13,969,820 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 28 | 10,684,800 | 30 | 10,238,800 | 30 | 10,238,800 | 30 | 10,238,800 |
| 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 6,355,000 | 17 | 6,465,000 | 17 | 6,465,000 | 17 | 6,465,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 | 7 | 3,094,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 22 | 12,047,000 | 23 | 12,237,000 | 23 | 12,617,000 | 23 | 12,617,000 |
| รวม | 193 | 120,388,060 | 208 | 126,799,860 | 209 | 127,503,860 | 205 | 127,593,620 |

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.บาโงยซิแน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 18,727,100 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,040,941 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา | โครงการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 8 | 1,696,000 | 3 | 2,206,600 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 45 | 30 | 7,441,300 | 17 | 1,084,448 |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 28 | 14 | 7,366,800 | 5 | 235,305 |
| การเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 5 | 620,000 | 3 | 135,914 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3 | 84,000 | 3 | 69,450 |
| ด้านการพัฒนาการเมืองและการจัดการองค์กร | 22 | 16 | 1,519,000 | 2 | 309,224 |
| รวม | 193 | 76 | 18,727,100 | 33 | 4,040,941 |

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

| รายการ | จำนวนโครงการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งจ่าย | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| ครุภัณฑ์ | 193 | 5 | 5 | 354,000 | 217,990 |
| รวม | 193 | 5 | 5 | 354,000 | 217,990 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. บาโงยซิแน ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร.ร.บ้านซีเยาะ-ลีมาปูโร๊ะ |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว62 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงยมูจุ ส่วนต่อขยาย |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 80 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือแนจืองา |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 85 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 |  | 350,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะห์บาโง |  | 346,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายซีเย๊าะ-ปรือโงะ |  | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 410 ม. |
|  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ |  | 1,008,000 | ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง | ความสูง9ม. โคมLED 32วัตต์ 12 VCD 80วัตต์ สวิตซ์ควบคุมด้วยแสงอัตโนมัติ ขนาด 35 แอมป์ |
|  |  | จัดซื้อลำโพง |  | 64,000 | เอประสิทธิภาพในการทำงาน | จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด ขนาด8 โอห์ม 250 วัตต์ พร้อมเครื่องขยาย กำลังขับ 500 วัตต์ |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด |  | 200,000 | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เยาวชนห่างไกลยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา |  | 100,000 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่ |
|  |  | โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา |  | 120,000 | เสริมสร้างความสามัคคีห่างยาเสพติด | จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก |  | 30,000 | เพื่องส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น | จัดการแข่งขันนกตรงหัวจุกจำนวน 1ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ |  | 50,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | โครงการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตี |  | 50,000 | เพื่อส่งเสริมการอ่านกีรออาตี | จัดอบรมการอ่านกีรออาตีแก่เด็ก จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน |  | 200,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้นำ ศาสนาและประชาชน ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงกาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - กิจกรรมอาซูรอ - ของดีเมืองยะลา - งานสมโภชหลักเมือง |  | 120,000 | เพื่องส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน |  | 90,000 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม | จัดอบรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เป็นเวลา 10 วัน |
|  |  | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 20,000 | เพื่อส่งเสริมให้หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น |
|  |  | โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ |  | 50000 | เพื่อพัฒนาหลักสูกการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพ |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ตามหลักการศาสนา | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศพให้ถูกตามหลักการอิสลาม |
|  |  | โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน |  | 30,000 | เพื่อให้เด็กมีโอกาสในการแสดงความสามารถ | จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา |
|  |  | โครงการส่งเสริมการเข้าสู่อาเซี่ยน |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการสื่อน่าเรียนน่าเล่น |  | 30,000 | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการฟันน้ำนมเกมส์ |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเล่นกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาและเกมส์ให้แก่นักเรียนในศพด.และนักเรียนอนุบาลทุกโรงเรียน |
|  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 495,000 | เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก | เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | ค่าอาหารเสริมนม |  | 1,801,300 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมสุขภาพแข็งแรง | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนม 2 โรงเรียน |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 3,460,000 | เพื่อใช้ในการบริหาร | เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2 โรงเรียน |
|  |  | โครงการพัฒนาบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครุในศูนย์เด็กฯ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวะสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
|  |  | โครงการรักการอ่าน |  | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่าน | จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือและนิทานต่างให้เด็กนักเรียนใน ศพด. |
|  |  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาท้อถิ่น |  | 5,000 | เพื่อ ศพด.มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น | มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น |
|  |  | โครงการประเมินคูณภาพภายใน |  | 5,000 | เพื่อให้มีการตรวจ/ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | เป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม เป็นต้น |
|  |  | โครงการ B.E.M Camp สำหรับเด็กและเยาวชน |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระดับความรู้นักเรียน | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ |
|  |  | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนตาดีกา(ตาดีกาสัมพันธ์) |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้นักเรียนในตำบล | จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการให้เด็กนักเรียนในตำบล |
|  |  | โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา |  | 40,000 | เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ | นำเด็กเล็กไปศึกษานอก ห้องเรียน เยี่ยมสถานที่สำคัญๆ ปีละ1 ครั้ง |
|  |  | โครงการผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 5,000 | เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง | ประชุมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซีเยาะ |
|  |  | โครงการหนูน้อยฟันสวย |  | 20,000 | เพื่อส่งเสริมเสริมให้เด็กมีอนามันในช่องปากที่ | จัดการประกวนเด็กน้อยฟันสวยใน ศพด. จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น |  | 10,000 | เพื่อให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรมมวันแม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม |  | 250,000 | เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและได้รับการดูแลเอาใจใส่ | จัดกิจกรรมให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน |
|  |  | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน |  | 50,000 | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ | จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |  | 50,000 | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะดีขึ้น | จัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |
|  |  | โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน |  | 40,000 | เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม | จ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่ม อาชีพสตรีและเยาวชน |  | 120,000 | เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพให้มี ทักษะดีขึ้น | อบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ จำนวน 40 คน |
|  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม | ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเซาะลาตอ จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงาม | ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหัวล้านและบูเกะกีละ จำนวน 2แห่ง |
|  |  | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ |  | 30,000 | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ | จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลุกกล้วย |  | 100,000 | เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตร- กรปลูกกล้วยให้คุณภาพมากขึ้น | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพปลูกกล้วย จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส |  | 50,000 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จัดอบรมฝึกอาชีพแก่กลุ่ม |
|  |  | โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาตลลาดแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในตำบล |  | 20,000 | เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนพร้อมขยายตลาด | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5,708,000 | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 659 คน |
|  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 852,800 | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 168 คน |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 36,000 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ | สมทบเงินกองทุนประกันสังคม |
| 4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร |  | 20,000 | เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆ | จัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติ- เหตุ ปี ละ 2 ครั้ง |
|  |  | โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน |  | 400,000 | เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานทีมฉุกเฉิน กู้ภัย |
|  |  | โครงการอบรมทบทวน อปพร. |  | 150,000 | เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานป้อง กันและบรรเทาสารณภัย | จัดอบรมทบทวน อพปร. ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด |  | 50,000 | เพื่อรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่อพิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ให้เยาวชนในหมู่บ้าน |
|  |  | โครงการรวมพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน To be number one |  | 120,000 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน | จัดกิจกรรมรวมพลัง To be number one ส่งแข่งขันระดับประเทศ |
|  |  |  |  | อุดหนุนสปสช. |  |  |
|  |  | โครงการขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 1-6 |  | 300,000 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกพร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ | ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้อง กันน้ำท่วม |
|  |  |  |  | (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ ยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการเยาวชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 30,000 | เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | อบรมประชาชนในตำบลบาโงยซิแน จำนวน 60 คน |
|  |  | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ |  | 24,000 | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดจัดอบรมแยกขยะในชุมชน |  | 30,000 | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน | จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนและเยาวชน |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก |  | 500,000 | เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกหมูที่ 1 - 6 |
|  |  | โครงการวันท้องถิ่นไทย |  | 30,000 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่นไทย | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากร |
|  |  | โครงการ/กิจกรรมของสภา อบต. |  | 30,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต. | จัดกิจกรรมของสภา อบต.ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง |  | 50,000 | เพื่อให้พนักงานมีคุณ ธรรมในการปฏิบัติราชการ | จัดอบรมพนักงานจำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |  | 350,000 | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิ บัติงาน และพัฒนาชุมชน | จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการอบรมการปกครองระบอบประชาธิปไตย |  | 15,000 | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย |
|  |  | จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ |  | 98,000 | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมซุ้มขนาด5.4*3.2ม. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 1.2*2.4ม. |
|  |  | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |  | 30,000 | เพื่อกระตุ้นประชาชนในการจ่ายภาษีและสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน | บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ จำนวน 6 ครั้ง |
|  |  | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ์ จำนวน 1 ครั้ง |
|  |  | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นปรับปรุงเพิ่มเติมแผนสี่ปี |  | 12,000 | เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน | จัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 1-6 |
|  |  | เครื่องปั๊มน้ำ |  | 8,000 | เพื่อใช้ในสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อตื้น |
| ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|  |  | กล้องถ่ายรูป |  | 14,000 | เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซลล์ |
|  |  | จัดซื้อ ทีวีขนาด 32 นิ้ว |  | 13,000 | ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อ ทีวีข LED นาด 32 นิ้ว |
|  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ค) |  | 21,000 | ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา CPUไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2Core) |
|  |  | เตรื่องปริ๊นเตอร์ |  | 18,000 | ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปริ๊นส์เลเซอร์ LEDตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
|  |  | จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรมมิมบัร |  | 280,000 | ใช้สำหรับการบรรยายธรรมและกิจจกรรมอื่นๆ | จัดซื้อพร้อมติดตั้งแท่นบรรยายธรรม จำนวน 2 หลัง |

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.บาโงยซิแน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 76 โครงการ จำนวนเงิน 4,040,941 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 4,040,941 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 3 | 2,206,600 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30 | 17 | 1,084,448 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลงทุน | 14 | 5 | 235,305 |
| 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 3 | 135,914 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 69,450 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 16 | 2 | 309,224 |
| รวมทั้งสิ้น | 76 | 33 | 4,040,941 |

สรุปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ประเภท |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตะโละสาเมาะ | 130,000 | จ่ายขาด |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตและรางระบายน้ำ | 2,666,000 | จ่ายขาด |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง | 700,000 | จ่ายขาด |
| 4 | โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง | 200,000 | จ่ายขาด |
| 5 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน | 1,410,000 | จ่ายขาด |
| 6 | โครงการขุดลอกวัชพืช ดินโคลนและขยะ | 2,000,000 | จ่ายขาด |
| 7 | จัดซื้อถังขยะ จำนวน 460 ใบ | 920,000 | จ่ายขาด |
| 8 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ | 15,000.00 | จ่ายขาด |
| รวม |  | 8,041,000 |  |

ฌ. ผลการดำเนินงาน

อบต.บาโงยซิแน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนยินดีที่จะรับพิจารณาเพื่อนำมาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  26 ตุลาคม 2561

(นายมูฮำมัดมุขตา  บาฮี)										 	  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน